## ANDAMENTO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VERBA | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | DATA PREVISTA P/ TÉRMINO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | CC 13/21 |  | 224/21 | Reforma e Recuperação da Mureta na Avenida da Praia no Município de Caraguatatuba/SP - Finisa |  |  | PROGRESSÃO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ 29.183.206/0001-86 | 2021-11-29 | 2022-08-13 | 2022-10-12 | 254174.81 | 95%
27 | NORTE | ALEXANDRO/ BRUNO | TP 07/18 |  | 05/2020 | Implantação do Canal Extavasor 2 - P. Santa Marinal |  | #REF! | OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n.º 10.596.045/0001-24 | 2020-01-20 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 1277111.22 | 98%
|  | JOSIANE / LAIS | TP 11/19 |  | 60/2020 | Reforma, Revitalização e Ampliação do Pier de Pesca do Camaroeiro - Convênio Estadual |  | #REF! | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ n.º 01.963.124/0001-35 | 2020-08-26 | 2022-07-29 | 2022-07-24 | 2050575.45 | 20%
|  | SOLANGE | TP 01/21 |  | 45/21 | Implantação do Parque Natural Muncipal do Juqueriquere - Bairro Porto Novo - Convênio Estadual |  |  | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 04.941.945/0001-69 | 2021-09-27 | 2022-08-26 | 2022-07-26 | 1199625.59 | 65%
|  | MICHAEL/ LUCIANO | TP 04/21 |  | 125/21 | Complementação de Construção de Creche - Bairro Golfinho - Convênio Federal |  | #REF! | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05 | 2021-09-27 | 2023-02-24 | 2023-04-25 | 2232543.33 | 80%
|  |  | TP 06/21 |  | 87/2022 | Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem Bairro Golfinho |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2022-07-04 | 2023-03-03 |  | 1391080.62 | 5%
|  |  | TP 11/21 |  | 03/22 | Infraestrutura Urbana de Recapeamento Asfáltico na Rua Emilio Marcondes Ribas e Rua Antonio de Souza Santos - Bairro Pereque Mirim - Convênio Estadual |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2022-01-17 | 2022-07-16 | 2022-09-16 | 415826.6 | 100%
|  |  | TP 05/22 |  | 76/22 | Implantação do Boulevard Turístico da Praia do Centro |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05 | SEM OS EMITIDA |  |  | 2178279.97 | 0%
|  |  | CP 08/22 |  | 90/22 | Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro |  |  | RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11 | 2022-06-30 | 2023-11-29 |  | 3859864.81 | 0%
41 |  | MICHAEL/ LUCIANO | CP 03/18 |  | 257/18 | Implantação de Guias, Sarjetas e Urbanização em Diversas Ruas do Municipio |  | 13945267.06 | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2018-08-13 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 12457972.08 | 96%
|  |  | CP 07/20 |  | 111/21 | Complementação de Construção de Núcleo Esportivo - Pereque Mirim - Finisa |  |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ n.º 08.806.914/0001-56 | 2021-08-26 | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 6343440.62 | 50%
45 |  | JOSIANE/LAIS | CP 05/21 |  | 126/21 | Revitalização da Trilha de Acesso e do Farol do Morro da Prainha - Convênio Estadual |  | #REF! | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 04.941.945/0001-69 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 4182674.74 | 5%
|  |  | CP 06/21 |  | 10/2022 | Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - Finisa |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ n.º 01.963.124/0001-35 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | 2023-09-30 | 28472762.53 | 60%
|  |  | CP 11/21 |  | 229/21 | Construção de Unidades Habitacionais - Baln. Mar Azul |  |  | JP CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n.º 15.684.472/0001-88 | 2021-12-06 | 2022-06-07 | 2022-08-06 | 3496757.97 | 40%
|  |  | CP 12/21 |  | 344/21 | Construção de Praça Esportiva e de Lazer - Perequê Mirim - Finisa |  |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 00.688.529/0001-40 | 2021-12-13 | 2022-12-13 | 2023-02-11 | 4946506.24 | 25%
|  |  | CP 13/21 |  | 374/21 | Revitalização e Drenagem do Trecho da Av. Aristides Anisio dos Santos e Complementação Av. Brasilia - Finisa |  |  | EGEO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ n.º 02.841.119/0001-12 | 2021-12-15 | 2023-03-16 | 2023-05-15 | 5811073.76 | 70%
|  |  | CC 02/22 |  | 65/22 | Reforma da Praça Geraldo Pereira da Costa – Bairro Travessão |  |  | SANEEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ/MF sob nº 42.956.991/0001-20 | 2022-05-06 | 2022-11-02 |  | 258418.22 | 15%
|  |  | CC 05/22 |  | 66/22 | Reforma do Centro de Convívio João Paulo dos Santos - Bairro Capricórnio III - Convênio Estadual |  |  | GSK COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.622.265/0001-92 | 2022-05-16 | 2022-11-12 | 2023-01-11 | 212156.17 | 10%
|  |  | CC 08/22 |  | 80/22 | Construção de Area para Prática de Esporte e Lazer - Bairro Pereque Mirim - Convênio Estadual |  |  | AVC FIRE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.134.629/0001-34 | 2022-06-24 | 2022-12-21 | 2023-02-19 | 189415.56 | 1%
|  |  | CC 06/22 |  | 72/22 | Construção de Ecoponto e Banheiro Público - Bairro Tinga |  |  | JANGADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.417.854/0001-30 | 2022-05-26 | 2023-05-26 | 2023-07-25 | 316188.94 | 20%
|  |  | CC 07/22 |  | 78/22 | Contenção do Processo Erosivo com Utilização de Engenharia Verde no Morro do Mirante e Canta Galo |  |  | ARAUCÁRIA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.662.234/0001-10 | 2022-06-09 | 2022-12-06 | 2023-02-04 | 308093.27 | 30%
|  |  | CC 09/22 |  | 117/22 | Reforma da Praça de Lazer – Bairro Olaria |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2022-07-15 | 2023-03-14 |  | 316070.48 | 0%
|  |  | CC 10/22 |  | 118/22 | Calçada Acessível na Região Central do Município |  |  | IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ n.º 24.894.301/0001-74 | 2022-07-15 | 2023-03-14 |  | 315809.34 | 0%
|  |  | TP 01/22 |  | 39/22 | Finalização da Cosntrução da EMEF- Getuba - Finisa |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | 1531278.41 | 40%
|  | MICHAEL/ LUCIANO | TP 09/21 |  | 231/21 | Pavimentação de Diversas Ruas da Região Norte - Convênio Federal |  | 908941.98 | K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 10.231.233/0001-59 | 2022-06-22 | 2022-12-19 | 2023-02-17 | 260644.67 | 0%
158941.98
750000
|  |  | TP 10/21 |  | 39/22 | Pavimentação de Diversas Ruas do Bairro Martim de Sá - Convênio Federal |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05 | 2022-06-21 | 2023-02-18 | 2023-04-19 | 530679.47 | 40%
|  |  | TP 02/22 |  | 77/22 | Infraestrutura de Drenagem e Pavimentação - Bairro Golfinho - Convênio Estadual |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2022-06-06 | 2023-06-06 | 2023-08-05 | 1293327.4 | 15%
|  |  | TP 03/22 |  | 74/22 | Construção de Infraestrutura na Praça da Cultura – Av. Dr. Arthur Costa Filho - Centro |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.963.124/0001/35 | SEM OS EMITIDA |  |  | 1324678.76 | 0%
|  |  | TP 04/22 |  | 75/22 | Reforma do Campo de Futebol - Bairro Balneário California - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05 | 2022-06-14 | 2022-12-11 | 2023-02-09 | 349158.34 | 1%
|  |  | CP 16/21 |  | 46/22 | Construção de Ponte Sobre o Riberão Lagoa |  |  | TETO CONSTRUTORA S.A, CNPJ n.º 13.034.156/0001-35 | 2022-07-27 | 2023-09-27 |  | 2740131.61 | 0%
|  |  | CP 01/22 |  | 55/22 | Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem |  |  | CONSÓRCIO RIO JUQUERIQUERÊ CNPJ/MF sob n.º 46.064.171/0001-85 | 2022-04-19 | 2024-07-18 | 2024-10-17 | 42580795.72 | 2%
|  |  | CP 05/22 |  | 70/22 | Reforma e Revitalização da Ciclovia na Zona Sul do Município |  |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ n.º 08.806.914/0001-56 | 2022-05-26 | 2023-11-22 | 2024-01-21 | 10519024.05 | 20%
Formulas:
CONTRATO = [DATA PREVISTA P/ TÉRMINO]+60
CONTRATO = [DATA PREVISTA P/ TÉRMINO]
DATA PREVISTA P/ TÉRMINO = [DATA DE INICIO]+365+180-30
DATA PREVISTA P/ TÉRMINO = [DATA DE INICIO]+730

## CONCLUIDAS
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBRA | VERBA | VALOR ESTIMADO | EMPRESA | OS | EXECUÇÃO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO |  | VALOR PAGO |  | SALDO |  | ADITAMENTOS | SALDO TOTAL C/ ADITAMENTO | VALOR EMPENHO - 2022 | ADITIVO PRORROGAÇÃO DA EXECUCAO | ADITIVO 1 | ADITIVO 2 | ADITIVO 3 | ADITIVO 4 | ADITIVO 5 | ADITIVO 6 | ADITIVO 7 | ADITIVO 8 | ADITIVO 9 | EMPENHO 2022
|  |  | CC 12/21 |  | 149/21 | Reforma do Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves - Jd Britânia - CONVENIO FEDERAL |  |  | JANGADA EMPREENDIMENTOS E PART. LTDA | 2021-11-12 | 2022-02-11 | 2022-04-13 | PM | 320218.4 | PM | 460174.66 | PM | 12660.02 | 152616.28 | 165276.3 | 293877.6
|  |  | CC 08/21 |  | 83/2021 | Reparos Emergenciais no Almoxarifado da Secretaria da Saúde |  |  | WILLIAN ELIEZER | 2021-08-13 | 2022-01-27 | 2022-04-12 | PREF | 293056.44 | PREF | 293056.44 | PREF | 0 | 0 | 0 | 110650.29
|  |  | CC 09/21 |  | 81/2021 | Serviços de Substituição da instalação eletrica - UPA Massaguaçu e Praça de Eventos - Centro |  |  | G. RODRIGUES | 2021-08-04 | 2022-02-02 | 2022-03-05 | PREF | 237903.9 | PREF | 231092.44 | PREF | 6811.46 | 52846.12 | 59657.58 | 59657.58 |  | 01: 05/11/2021 à 03/01/2022
|  | MICHAEL/ LUCIANO | TP 05/20 |  | 97/20 | Pavimentação Asfáltica em diversas ruas | TOTAL | 685832.33 | Construtora e terraplenagem Brasil LTDA | 2020-07-31 | 2022-02-01 | 2022-03-29 | TOTAL | 609761.54 | TOTAL | 477052.92 | TOTAL | 132708.62 | 0 | 132708.62 |  | 01: 19.891,95 | 02: 180 dias 05/8 a 01/02/2022 | [8 empty] | 177933.18
[7 empty] | PM | 224879.95 |  |  |  |  | PM | 148809.16 | PM | 65061.6 | PM | 100571.37 | 19891.95 | 100571.37 | 100571.37 | [10 empty] | 54913.89
[7 empty] | CONV. | 460952.38 |  |  |  |  | CONV. | 460952.38 | CONV. | 411991.32 | CONV | 39502.1 | 0 | 39502.1 | 39205.1 | [10 empty] | 123019.29
|  | SOLANGE | TP 10/20 |  | 114/21 | INFRAESTRUTURA URBANA - BAIRRO PORTAL DA FAZENDINHA E CAPRICÓRNIO - CONVENIO ESTADUAL |  |  | OFK ENGENHARIA | 2021-09-08 | 2022-03-07 | 2022-05-07 | CONV. | 861053.44 | CONV | 377844.4 | FID | 483209.04 | 0 | 483209.04 | 461065.65
|  |  | TP 05/21 |  | 110/21 | ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES DA SAÚDE - FINISA |  |  | HABILTECH | 2021-08-24 | 2022-02-22 | 2022-04-23 | FINISA | 748562.54 | FINISA | 838303.77 | FINISA | 72561.21 | 162302.44 | 72561.21 | 72561.21 |  | 162302.44 | 02: 60 DIAS - 25/12 - 22/02/22
45 |  | JOSIANE/LAIS | CP 08/18 |  | 183/2019 | Construção de Creche - bairro Pegorelli | TOTAL | #REF! | JR CONSTRUTORA | 2019-10-14 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | FINISA | 3736725.23 | TOTAL | 2269784.5 | TOTAL | 1466940.73 | 746706.6 | 2213647.33 | 2213647.33 | Prorrogação da execução 80 dias 06/01/21 | 01: 180 dias: 08/01 - 11/07/2021 | 12/07 - 11/02/22 |  | 05: Prazo 03 meses 12/2 - 14/05
49 |  | JOSIANE/LAIS | CP 12/18 |  | 114/2019 | CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO -BAIRRO CAPUTERA | PM | 11507133.07 | JR CONSTRUTORA | 2019-06-11 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | FINISA | 13550830.15 | PM | 16036564.64 | PM | 641019.97 | 3126754.46 | 641019.97 | 641019.97 | prorrogação da execução: 60 dias - APOSTILAMENTO: r$ 6.987.682,98 | 01: Prazo 10/8 - 06/02/21 | 02: 06/02 - 06/06 | 03: 07/06 - 06/10 - 3.386.373,35 | 04: 07/10 - 06/02/22
|  | JOSIANE/LAIS | CP 03/19 |  | 62/2020 | Construção de CEI - bairro Travessão - FINISA | PM | 5695226.94 | JB CONSTRUÇÕES | 2020-03-20 | 2022-03-21 | 2022-05-14 | FINISA | 4470707.72 | FINISA | 4885007.78 | FINISA | 317168.64 | 731468.7 | 317168.64 | 317168.64 | 01: 524.017,25 | 02: 120 dias 25/3 a 22/7 | 03: 573.610,48 | 04: 23/07/2021 a 19/11/2021 | 05: 20/11 a 21/03/22
|  | JOSIANE/LAIS | CP 04/19 |  | 98/2020 | Construção de EMEF - bairro Travessão - FINISA | PM | 6971393.9 | JB CONSTRUÇÕES | 2020-05-07 | 2022-05-07 | 2022-07-01 | FINISA | 6481808.99 | FINISA | 6793546.61 | FINISA | 567265.47 | 879003.09 | 567265.47 | 567265.47 | 01: 561.067,34 |  |  | 04: 120 DIAS 08/1 -A 07/5/22
|  |  | PP 15/21 |  | 52/21 | AQUISIÇÃO DE ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO |  |  | 3JD REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | 2021-05-28 | 2022-05-28 |  | PREF. | 979160 |  | 792743 |  | 186417 |  | 186417
[12 empty] | CONTRATADO |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | PREFEITURA |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | FINISA |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | CONTRATADO CONVÊNIO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | CONTRATADO |  |  |  | PAGO |  | SALDO |  | TOTAL ADIT. | SALDO TOTAL
[11 empty] | TOTAL CONTRATADO |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | PREFEITURA |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | FINISA |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | TOTAL EMPENHOS FINISA REALIZADOS | #REF!
Formulas:
EXECUÇÃO = [OS]+91
CONTRATO = [EXECUÇÃO]+61
CONTRATO = [EXECUÇÃO]