## ANDAMENTO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | DATA PREVISTA P/ TÉRMINO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | CC 13/21 |  | 224/21 | Reforma e Recuperação da Mureta na Avenida da Praia no Município de Caraguatatuba/SP - FINISA |  | PROGRESSÃO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ 29.183.206/0001-86 | 2021-11-29 | 2022-11-13 | 2023-01-12 | 254174.81 | 98%
|  |  | CC 02/22 |  | 65/22 | Reforma da Praça Geraldo Pereira da Costa – Bairro Travessão |  | SANEEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ/MF sob nº 42.956.991/0001-20 | 2022-05-06 | 2022-11-02 |  | 258418.22 | 50%
|  |  | CC 05/22 |  | 66/22 | Reforma do Centro de Convívio João Paulo dos Santos - Bairro Capricórnio III - Convênio Estadual |  | GSK COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.622.265/0001-92 | 2022-05-16 | 2022-11-12 | 2023-01-11 | 212156.17 | 90%
|  |  | CC 08/22 |  | 80/22 | Construção de Área para Prática de Esporte e Lazer - Bairro Perequê Mirim - Convênio Estadual |  | AVC FIRE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.134.629/0001-34 | 2022-06-24 | 2022-12-21 | 2023-02-19 | 189415.56 | 7%
|  |  | CC 06/22 |  | 72/22 | Construção de Ecoponto e Banheiro Público - Bairro Tinga |  | JANGADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.417.854/0001-30 | 2022-05-26 | 2023-05-26 | 2023-07-25 | 316188.94 | 70%
|  |  | CC 07/22 |  | 78/22 | Contenção do Processo Erosivo com Utilização de Engenharia Verde no Morro do Mirante e Canta Galo |  | ARAUCÁRIA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.662.234/0001-10 | 2022-06-09 | 2022-12-06 | 2023-02-04 | 308093.27 | 70%
|  |  | CC 09/22 |  | 117/22 | Reforma da Praça de Lazer – Bairro Olaria |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | OIS SUSPENSA - PERÍODO ELEITORAL |  |  | 316070.48 | 0%
|  |  | CC 10/22 |  | 118/22 | Calçada Acessível na Região Central do Município |  | IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ n.º 24.894.301/0001-74 | OIS SUSPENSA - PERÍODO ELEITORAL |  |  | 315809.34 | 0%
|  |  | CC 11/22 |  | 166/22 | Infraestrutura e Reforma do Campo Esportivo – Bairro Porto Novo |  | E. R. S. MULTISERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 21.993.984/0001-29 | 2022-08-11 | 2023-02-10 |  | 299332.53 | 5%
|  |  | CC 12/22 |  | 215/22 | Complementação dos Links de Acesso do Pronto Socorro em Atendimento as Normativas da RDC 50 – Bairro Jardim Primavera |  | R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS ME, inscrita no CNPJ nº 29.574.617/0001-00 | 2022-09-29 | 2022-12-29 |  | 319799.46 | 1%
27 | NORTE | ALEXANDRO/ BRUNO | TP 07/18 |  | 05/2020 | Implantação do Canal Extavasor 2 - P. Santa Marinal | #REF! | OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n.º 10.596.045/0001-24 | 2020-01-20 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1277111.22 | 98%
|  | JOSIANE / LAIS | TP 11/19 |  | 60/2020 | Reforma, Revitalização e Ampliação Do Pier de Pesca do Camaroeiro - Convênio Estadual | #REF! | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ n.º 01.963.124/0001-35 | 2020-08-26 | 2022-09-27 | 2022-07-24 | 2050575.45 | 20%
|  | SOLANGE | TP 01/21 |  | 45/21 | Implantação do Parque Natural Muncipal do Juqueriquere - Bairro Porto Novo - Convênio Estadual |  | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 04.941.945/0001-69 | 2021-09-27 | 2022-11-24 | 2022-07-26 | 1199625.59 | 65%
|  | MICHAEL/ LUCIANO | TP 04/21 |  | 125/21 | Complementação de Construção de Creche - Bairro Golfinho - Convênio Federal | #REF! | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05 | 2021-09-27 | 2023-02-24 | 2023-04-25 | 2232543.33 | 88%
|  |  | TP 06/21 |  | 87/2022 | Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem Bairro Golfinho |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2022-07-04 | 2023-03-03 |  | 1391080.62 | 40%
|  |  | TP 10/21 |  | 39/22 | Pavimentação de Diversas Ruas do Bairro Martim de Sá - Convênio Estadual |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05 | 2022-06-21 | 2023-02-18 | 2023-04-19 | 530679.47 | 40%
|  |  | TP 01/22 |  | 39/22 | Finalização da Cosntrução da Emef- Getuba - FINISA |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | 1531278.41 | 50%
|  |  | TP 02/22 |  | 77/22 | Infraestrutura de Drenagem e Pavimentação - Bairro Golfinho - Convênio Estadual |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2022-06-06 | 2023-06-06 | 2023-08-05 | 1293327.4 | 40%
|  |  | TP 03/22 |  | 74/22 | Construção de Infraestrutura na Praça da Cultura – Av. Dr. Arthur Costa Filho - Centro |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.963.124/0001/35 | SEM OIS EMITIDA |  |  | 1324678.76 | 0%
|  |  | TP 04/22 |  | 75/22 | Reforma do Campo de Futebol - Bairro Balneário Califórnia - Convênio Estadual |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05 | 2022-06-14 | 2022-12-11 | 2023-02-09 | 349158.34 | 1%
|  |  | TP 05/22 |  | 76/22 | Implantação do Boulevard Turístico da Praia do Centro |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 33.872.983/0001-05 | S/OIS EMITIDA |  |  | 2178279.97 | 0%
|  |  | TP 06/22 |  | 161/22 | Reforma e Recuperação das Quadras de Beach Tennis, Quadras de Futebol Society e Quadras de Tennis em Diversos Bairros do Município |  | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 04.941.945/0001-69 | 2022-08-08 | 2023-04-09 |  | 892697.88 | 15%
|  |  | TP 07/22 |  | 167/22 | Execução de Drenagem, Canalização e Adequação de Vias - Jd Britânia - FINISA |  | OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n.º 10.596.045/0001-24 | 2022-08-11 | 2023-02-10 |  | 2262936.09 | 30%
|  |  | CP 07/20 |  | 111/21 | Complementação de Construção de Nucleo Esportivo - Pereque Mirim - FINISA |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ n.º 08.806.914/0001-56 | 2021-08-26 | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 6343440.62 | 50%
45 |  | JOSIANE/LAIS | CP 05/21 |  | 126/21 | Revitalização da Trilha de Acesso e do Farol do Morro da Prainha - Convênio Estadual | #REF! | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 04.941.945/0001-69 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 4182674.74 | 5%
|  |  | CP 06/21 |  | 10/2022 | Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - Finisa |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ n.º 01.963.124/0001-35 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | 2023-09-30 | 28472762.53 | 65%
|  |  | CP 11/21 |  | 229/21 | Construção De Unidades Habitacionais - Baln. Mar Azul |  | JP CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n.º 15.684.472/0001-88 | 2021-12-06 | 2022-12-04 | 2023-02-02 | 3496757.97 | 75%
|  |  | CP 12/21 |  | 344/21 | Construção de Praça Esportiva e de Lazer - Perequê Mirim - Finisa |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 00.688.529/0001-40 | 2021-12-13 | 2022-12-13 | 2023-02-11 | 4946506.24 | 30%
|  |  | CP 13/21 |  | 374/21 | Revitalização e Drenagem do Trecho da Av. Aristides Anísio dos Santos e Complementação Av. Brasilia - FINISA |  | EGEO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ n.º 02.841.119/0001-12 | 2021-12-15 | 2023-03-16 | 2023-05-15 | 5811073.76 | 80%
|  |  | CP 16/21 |  | 46/22 | Construção de Ponte Sobre o Riberão Lagoa |  | TETO CONSTRUTORA S.A, CNPJ n.º 13.034.156/0001-35 | 2022-07-27 | 2023-09-27 |  | 2740131.61 | 0%
|  |  | CP 01/22 |  | 55/22 | Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem |  | CONSÓRCIO RIO JUQUERIQUERÊ CNPJ/MF sob n.º 46.064.171/0001-85 | 2022-04-19 | 2024-07-18 | 2024-10-17 | 42580795.72 | 8%
|  |  | CP 05/22 |  | 70/22 | Reforma e Revitalização da Ciclovia na Zona Sul do Município |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ n.º 08.806.914/0001-56 | 2022-05-26 | 2023-11-22 | 2024-01-21 | 10519024.05 | 40%
|  |  | CP 08/22 |  | 90/22 | Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro |  | RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11 | 2022-06-30 | 2023-11-29 |  | 3859864.81 | 5%
Formulas:
CONTRATO = [DATA PREVISTA P/ TÉRMINO]+60
CONTRATO = [DATA PREVISTA P/ TÉRMINO]
DATA PREVISTA P/ TÉRMINO = [DATA DE INICIO]+180
DATA PREVISTA P/ TÉRMINO = [DATA DE INICIO]+365+180-30

## CONCLUIDAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VERBA | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | DATA PREVISTA P/ TÉRMINO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | TP 11/21 |  | 03/22 | Infraestrutura Urbana de Recapeamento Asfáltico na rua Emilio Marcondes Ribas e rua Antonio de Souza Santos - bairro Pereque Mirim - CONVEVIO ESTADUAL |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2022-01-17 | 2022-07-16 | 2022-09-16 | 415826.6 | 100%
41 |  | MICHAEL/ LUCIANO | CP 03/18 |  | 257/18 | Implantação de guias, sarjetas e urbanização em diversas ruas do municipio | PM | 13945267.06 | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2018-08-13 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 12457972.08 | 100%
|  | MICHAEL/ LUCIANO | TP 09/21 |  | 231/21 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA REGIÃO NORTE - CONVENIO FEDERAL | TOTAL | 908941.98 | K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 10.231.233/0001-59 | 2022-06-22 | 2022-12-19 | 2023-02-17 | 260644.67 | contrato reincidido
[7 empty] | PM | 158941.98
[7 empty] | CONV. | 750000
Formulas:
CONTRATO = [DATA PREVISTA P/ TÉRMINO]
CONTRATO = [DATA PREVISTA P/ TÉRMINO]+60
DATA PREVISTA P/ TÉRMINO = [DATA DE INICIO]+180