## ANDAMENTO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO |  | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | DATA PREVISTA P/ TÉRMINO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | CC 09/22 |  | 117/22 | Reforma da Praça de Lazer – Bairro Olaria |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  | 316070.48 | 60%
|  |  | CC 10/22 |  | 118/22 | Calçada Acessível na Região Central do Município |  |  | IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ nº 24.894.301/0001-74 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  | 315809.34 | 0%
|  |  | CC 11/22 |  | 166/22 | Infraestrutura e Reforma do Campo Esportivo – Bairro Porto Novo |  |  | E. R. S. MULTISERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 21.993.984/0001-29 | 2022-08-11 | 2023-02-10 |  | 299332.53 | 90%
|  |  | CC 17/22 |  | 251/22 | Execução de Projetos para infraestrutura do loteamento Mar VerdE |  |  | SANECONS SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº 08.771.264/0001-50 | 2022-11-17 | 2023-05-18 12:00 |  | 244784.52 | A INICIAR
|  |  | CC 16/22 |  | 248/22 | Reforma do Pier do Massaguaçú |  |  | ALCÂNTARA & DUARTE ARQUITETURA LTDA ME, CNPJ/MF nº 19.314.920/0001-02 | 2022-11-16 | 2023-05-18 |  | 299000.66 | 10%
|  |  | CC 20/22 |  | 260/22 | Instalação de Mármore e Granito em Bancadas e Divisórias para Finalização da CEI Golfinho |  |  | KTZ CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/MF nº 43.486.775/0001-21 | 2022-11-24 | 2023-02-23 06:00 |  | 198338.83 | 100%
|  |  | CC 21/22 |  | 269/22 | Reforma e Adequação para sala de multimídia na SEDUC – bairro Indaiá |  |  | AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/MF nº 37.134.629/0001-34 | 2022-12-05 | 2023-02-03 |  | 316132.15 | 70%
|  |  | CC 22/22 |  | 282/22 | Reforma na Casa de Acolhida II – Bairro Porto Novo |  |  | ARAÚJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA CNPJ/MF nº 47.209.786/0001-15 | 2022-12-12 | 2023-02-10 |  | 190538.32 | 15%
|  |  | CC 23/22 |  | 311/22 | Execução de base de concreto para instalação de academia ao ar livre em diversos locais do Município |  |  | FLÁVIA FRÚGOLI RAMOS EIRELI - CNPJ/MF nº 25.184.982/0001-40 | 2022-12-27 | 2023-02-25 |  | 318622.69 | 1%
|  |  | TP 01/21 |  | 45/21 | Implantação do Parque Natural Muncipal do Juqueriquere - Bairro Porto Novo - Convênio Estadual |  |  | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.941.945/0001-69 | 2021-09-27 | 2022-11-24 | 2022-07-26 | 1199625.59 | 75%
|  | MICHAEL/ LUCIANO | TP 04/21 |  | 125/21 | Complementação de Construção de Creche - Bairro Golfinho - Convênio Federal |  | #REF! | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2021-09-27 | 2023-02-24 | 2023-04-25 | 2232543.33 | 95%
|  |  | TP 06/21 |  | 87/2022 | Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem Bairro Golfinho |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2022-07-04 | 2023-03-03 |  | 1391080.62 | 70%
|  |  | TP 10/21 |  | 39/22 | Pavimentação de Diversas Ruas do Bairro Martim de Sá - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2022-06-21 | 2023-02-18 | 2023-04-19 | 530679.47 | 75%
|  |  | TP 02/22 |  | 77/22 | Infraestrutura de Drenagem e Pavimentação - Bairro Golfinho - Convênio Estadual |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2022-06-06 | 2023-06-06 | 2023-08-05 | 1293327.4 | 65%
|  |  | TP 03/22 |  | 74/22 | Construção de Infraestrutura na Praça da Cultura – Av. Dr. Arthur Costa Filho - Centro |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35 | SEM OIS EMITIDA |  |  | 1324678.76 | 0%
|  |  | TP 04/22 |  | 75/22 | Reforma do Campo de Futebol - Bairro Balneário Califórnia - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2022-06-14 | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 349158.34 | 20%
|  |  | TP 05/22 |  | 76/22 | Implantação do Boulevard Turístico da Praia do Centro |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | S/OIS EMITIDA |  |  | 2178279.97 | 0%
|  |  | TP 06/22 |  | 161/22 | Reforma e Recuperação das Quadras de Beach Tennis, Quadras de Futebol Society e Quadras de Tennis em Diversos Bairros do Município |  |  | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.941.945/0001-69 | 2022-08-08 | 2023-04-09 |  | 892697.88 | 65%
|  |  | TP 07/22 |  | 167/22 | Execução de Drenagem, Canalização e Adequação de Vias - Jd Britânia - FINISA |  |  | OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 10.596.045/0001-24 | 2022-08-11 | 2023-02-10 |  | 2262936.09 | 70%
|  |  | TP 08/22 |  | 168/22 | Terraplanagem, Contenção e Drenagem no Morro da Prainha |  |  | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 04.941.945/0001-69, | 2022-11-18 | 2023-05-20 |  | 3101478.83 | 8%
|  |  | TP 09/22 |  | 182/22 | Reforma da Praça de Lazer – Bairro Perequê Mirim |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2022-12-23 | 2024-02-21 |  | 540560.46 | 0%
|  |  | TP 11/22 |  | 253/22 | Infraestrutura elétrica em diversos Ginásios do Município |  |  | REFAPY CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ/MF nº 22.122.330/0001-92 | 2022-11-17 | 2023-11-17 |  | 2080925.46 | 5%
|  |  | TP 12/22 |  | 286/22 | Pavimentação de diversas ruas da Região Norte do Município de Caraguatatuba/SP |  |  | TCL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP CNPJ/MF nº 09.174.349/0001-14 | A INICIAR | 8 meses |  | 396155.63 | 0%
|  |  | CP 07/20 |  | 111/21 | Complementação de Construção de Nucleo Esportivo - Pereque Mirim - FINISA |  |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56 | 2021-08-26 | 2023-04-23 | 2022-12-25 | 6343440.62 | 50%
45 |  | JOSIANE/LAIS | CP 05/21 |  | 126/21 | Revitalização da Trilha de Acesso e do Farol do Morro da Prainha - Convênio Estadual |  | #REF! | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.941.945/0001-69 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 4182674.74 | 5%
|  |  | CP 06/21 |  | 10/2022 | Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - Finisa |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº 01.963.124/0001-35 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | 2023-09-30 | 28472762.53 | 75%
|  |  | CP 11/21 |  | 229/21 | Construção De Unidades Habitacionais - Baln. Mar Azul |  |  | JP CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 15.684.472/0001-88 | 2021-12-06 | 2022-12-04 | 2023-02-02 | 3496757.97 | 75%
|  |  | CP 12/21 |  | 344/21 | Construção de Praça Esportiva e de Lazer - Perequê Mirim - Finisa |  |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2021-12-13 | 2023-05-14 | 2023-07-13 | 4946506.24 | 80%
|  |  | CP 13/21 |  | 374/21 | Revitalização e Drenagem do Trecho da Av. Aristides Anísio dos Santos e Complementação Av. Brasilia - FINISA |  |  | EGEO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ nº 02.841.119/0001-12 | 2021-12-15 | 2023-03-16 | 2023-05-15 | 5811073.76 | 99%
|  |  | CP 01/22 |  | 55/22 | Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem |  |  | CONSÓRCIO RIO JUQUERIQUERÊ CNPJ/MF nº 46.064.171/0001-85 | 2022-04-19 | 2024-07-18 | 2024-10-17 | 42580795.72 | 35%
|  |  | CP 05/22 |  | 70/22 | Reforma e Revitalização da Ciclovia na Zona Sul do Município |  |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56 | 2022-05-26 | 2023-11-22 | 2024-01-21 | 10519024.05 | 50%
|  |  | CP 08/22 |  | 90/22 | Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro |  |  | RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11 | 2022-06-30 | 2023-11-29 |  | 3859864.81 | 30%
|  |  | CP 07/22 |  | 240/22 | Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas dos Bairros Travessão, Pereque Mirim e Vapapesca (Alta Tensão) – Fase 02 |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35 | 2022-10-31 | 2024-10-30 |  | 16825103.77 | 5%
|  |  | CP 10/22 |  | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3 | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 2022-11-17 | 2024-08-16 |  | 19927162.28 | 1%
|  |  | CP 12/22 |  | 175/22 | Infraestrutura para Adequações e Instalações de Prevenção e Proteção Contra Incêndio nas Edificações das Unidades da Educação e Prédios Próprios Municipais- FINISA |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 33.872.983/0001-05 | 2022-09-09 | 2024-09-08 |  | 4832344.42 | 15%
|  |  | DL 4588/22 |  | 181/22 | Serviços de reformas de Unidades Educacionais |  |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2022-09-09 | 2023-03-09 |  | 4949093.32 | 70%
Formulas:
DATA PREVISTA P/ TÉRMINO = [DATA DE INICIO]+365
DATA PREVISTA P/ TÉRMINO = [DATA DE INICIO]+182.5
CONTRATO = [DATA PREVISTA P/ TÉRMINO]+60