## GERAL
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
SECRETARIA | OBJETO DO CONVÊNIO | ANO | Nº CONVÊNIO | TIPO | INDICAÇÃO | ESFERA | ÓRGÃO | VALOR TOTAL | FASE
MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO JUQUERIQUERÊ | 2016 | PROCESSO SJDC 000129/2015 | PROPOSTA VOLUNTÁRIA | - | ESTADUAL | SECRETARIA ESTADUAL DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA | 1994221.01 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONCLUÍDA MAIS UMA ETAPA DA OBRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL EM ELABORAÇÃO, PORÉM A OBRA CONTINUA EM ANDAMENTO, TENDO SIDO CONCLUÍDO MAIS DE 90%.
MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA | 2019 | 29466/2019 - 890309/2019 | EMENDA PARLAMENTAR | JORGE CARUSO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 316802.51 | 2º PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE 4 ITENS - PE 105/2022 FRACASSADO - PE 190/2022 DOS 4 ITENS, 2 FORAM HOMOLOGADOS - EM 27/02 MINISTÉRIO APROVOU LICITAÇÃO - SOLICITADO PARA OBRAS RET RAT DO CONTRATO (ARRUMAR VALORES) / EM 13/03 NF DE R$9.100 FOI PAGA
MEIO AMBIENTE | PLANO DE DRENAGEM DE CARAGUATATUBA - FASE III - BACIAS DOS RIOS SANTO ANTONIO E GUAXINDUBA | 2017 | CÓD. SINFEHIDRO 2017-LN-180 / CONTRATO FEHIDRO 155/2017 | PROPOSTA VOLUNTÁRIA | - | ESTADUAL | SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1275000 | EM ANDAMENTO - LIBERADA A 4ª PARCELA PELO AGENTE TÉCNICO. PROCESSO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO COM A EMPRESA ESTÁ EM ANDAMENTO.
MEIO AMBIENTE | EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM - SUBSISTEMA 2 – GAP2 E TM2 - BAIRRO MASSAGUAÇU, CARAGUATATUBA/SP. | 2022 | CÓD. SINFEHIDRO 2022-LN-209 | PROPOSTA VOLUNTÁRIA | - | ESTADUAL | SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 842283.67 | EM FORMALIZAÇÃO - EMITIDO O PARECER DO AGENTE TÉCNICO, A RESPOSTA ESTÁ EM ELABORAÇÃO, PARA QUE SEJA POSSIVEL ASSINAR O CONTRATO FEHIDRO. APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO FEHIDRO, O CONVÊNIO PASSARÁ A SER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS.
MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTO NO BAIRRO PEREQUÊ-MIRIM PARA PREVENIR A CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS NA PORÇÃO FINAL DA BACIA DO RIO JUQUERIQUERÊ – CARAGUATATUBA/SP. | 2022 | CÓD. SINFEHIDRO 2022-LN-208 | PROPOSTA VOLUNTÁRIA | - | ESTADUAL | SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 235121.75 | EM FORMALIZAÇÃO - APROVADO NO CBH-LN, APROVADO O ENQUADRAMENTO, ESCOLHIDO O AGENTE TÉCNICO TERCEIRIZADO, AGUARDAMOS O PARECER PARA A ASSINATURA DO CONTRATO FEHIDRO. APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO FEHIDRO, O CONVÊNIO PASSARÁ A SER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS.
MEIO AMBIENTE | EXECUÇÃO DE PROLONGAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS EPRE SUB-ÁREA PROJ.: RUAS NELSON FAGUNDES E VIRGEM DA LAPA, BAIRRO RIO DO OURO, CARAGUATATUBA/SP | 2022 | CÓD. SINFEHIDRO 2022-LN-206 | PROPOSTA VOLUNTÁRIA | - | ESTADUAL | SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 505110.96 | EM FORMALIZAÇÃO - EMITIDO O PARECER DO AGENTE TÉCNICO, A RESPOSTA ESTÁ EM ELABORAÇÃO, PARA QUE SEJA POSSÍVEL ASSINAR O CONTRATO FEHIDRO. APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO FEHIDRO, O CONVÊNIO PASSARÁ A SER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS.
EDUCAÇÃO | CONVÊNIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 2016 | PROCESSO SEDUC-PRC-2022-03240-DM | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SP | 2463976.31 | EM ANDAMENTO
EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EMEF (CONJUNTO ALUNO - CJA-05-MDF) | 2020 | TERMO DE COMPROMISSO 202003241-6 | PAR 3 | CELSO RUSSOMANNO | FEDERAL | MEC/ FNDE | 247008.5 | EM ANDAMENTO - PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO COM BASE NO ART. 57, DA LEI 8.666/1993, SERÁ EFETUADA NOVA LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS.
EDUCAÇÃO | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - GARDELIN | 2022 | 202201751-1 | PAR 3 OBRAS | - | ESTADUAL | MEC/ FNDE | 2030668.21 | EM FORMALIZAÇÃO - TERMO ASSINADO
EDUCAÇÃO | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - GERALDO DE LIMA | 2022 | 202201740-1 | PAR 3 OBRAS | - | ESTADUAL | MEC/ FNDE | 1507957.72 | EM FORMALIZAÇÃO - TERMO ASSINADO
EDUCAÇÃO | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - OSWALDO FERREIRA | 2022 | 202201736-1 | PAR 3 OBRAS | - | ESTADUAL | MEC/ FNDE | 780413.8 | EM FORMALIZAÇÃO - TERMO ASSINADO
EDUCAÇÃO | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - BENEDITO INÁCIO | 2022 | 202201743-1 | PAR 3 OBRAS | - | ESTADUAL | MEC/ FNDE | 817506.37 | EM FORMALIZAÇÃO - TERMO ASSINADO
EDUCAÇÃO | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ANTONIA RIBEIRO | 2022 | 202201735-1 | PAR 3 OBRAS | - | ESTADUAL | MEC/ FNDE | 1291386.01 | EM FORMALIZAÇÃO - TERMO ASSINADO
EDUCAÇÃO | LIVROS PARA BIBLIOTECA | 2022 | DEMANDA 033548 | - | DAMARIS MOURA | ESTADUAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SP | 100000 | EM ANÁLISE PROCESSUAL DECON
SEDESC | INVESTIMENTO - MICROONIBUS PARA CRAS SUL | 2019 | PLEITO Nº 55901351050201901 | PLEITO | BALEIA ROSSI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 280000 | COMPRA NÃO EFETIVADA - PROVAVELMENTE PERDEU PRAZO PARA EFETIVAR A COMPRA
SEDESC | INVESTIMENTO - PRO+VIDA | 2019 | EMENDA Nº 201915270009 / 351050020190004 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 100000 | COMPRA NÃO EFETIVADA - PROVAVELMENTE PERDEU PRAZO PARA EFETIVAR A COMPRA
SEDESC | CUSTEIO - VILA VICENTINA | 2022 | EMENDA Nº 37300003/ PROGRAMAÇÃO Nº 351050020220002/ PROCESSO Nº 6964/22 | EMENDA PARLAMENTAR | MIGUEL LOMBARDI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 50000 | PROCESSO DE ADITAMENTO EM ANDAMENTO, DINHEIRO JÁ REPASSADO INTEGRALMENTE, A OSC ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALMENTE
SEDESC | INVESTIMENTO - RESTITUI | 2022 | EMENDA Nº 30890006/ PROGRAMAÇÃO Nº 351050020220003/ PROCESSO Nº 15123/21 | EMENDA PARLAMENTAR | EDUARDO CURY | FEDERAL | MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 100000 | PROCESSO DE COMPRA DE UM VEÍCULO EM ANDAMENTO
SEDESC | INVESTIMENTO - CASA DA CRIANÇA/ CASA BEIJA-FLOR | 2022 | EMENDA Nº 30890006/ PROGRAMAÇÃO Nº 351050020220001/ PROCESSO Nº 5591/22 | EMENDA PARLAMENTAR | EDUARDO CURY | FEDERAL | MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 150000 | PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS EM ANDAMENTO
SEDESC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHO TUTELAR | 2022 | Plano de Ação 09032022-016746 | EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | NILTO TATTO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 100000 | EM TRAMITAÇÃO - AGUARDANDO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA INICIAR O PROCESSO
SEDESC | INVESTIMENTO - BANCO DE ALIMENTOS (AQUISIÇÃO DE UMA VAN REFRIGERADA) | 2022 | EMENDA Nº 2022.110.42406 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 250000 | EM TRAMITAÇÃO - SP SEM PAPEL
SEDESC | CUSTEIO - APAE | 2022 | PROGRAMAÇÃO Nº 351050020220005/ PROCESSO Nº 9486/20 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 100000 | PROCESSO DE ADITAMENTO EM ANDAMENTO, DINHEIRO JÁ REPASSADO INTEGRALMENTE, A OSC ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALMENTE
SEDESC | CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE CARAGUATATUBA ACCC | 2022 | PROGRAMAÇÃO Nº 351050020220004/ PROCESSO Nº 5587/22 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 100000 | PROCESSO DE ADITAMENTO EM ANDAMENTO, DINHEIRO JÁ REPASSADO INTEGRALMENTE, A OSC ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALMENTE
SEDESC | REFORMA DA DDM - CONSELHO DA CONDIÇÃO FEMININA | 2022 | Plano de Ação 09032022-016433 | EMENDA PARLAMENTAR- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | ALENCAR SANTANA BRAGA | FEDERAL | MINISTERIO DA ECONOMIA | 100000 | EM TRAMITAÇÃO - AGUARDANDO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA INICIAR O PROCESSO
MOBILIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO INTELIGENTE E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO ÂMBITO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2022 | PLANO DE AÇÃO 09032022-021453 | EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | KATIA SASTRE | FEDERAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 100000 | AGUARDANDO RECURSO
MOBILIDADE | AUXÍLIO MDR GRATUIDADE DE TRANSPORTE AO IDOSO | 2022 | EC 123/2022/ PLANO DE AÇÃO 23588020220001-007512 | FUNDO A FUNDO | - | FEDERAL | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1503085.96 | AUXILIO RECEBIDO / TRÂNSITO TEM ATÉ 31 DE JULHO DE 2023 PARA ENVIAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 2013 | 14009808000113-006/ 2.413/2013 | EMENDA PARLAMENTAR | ALOYSIO NUNES | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 391000 | EM LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS
SAÚDE | CUSTEIO - REDE CEGONHA CONF. PLANO DE TRABALHO REGIONAL | 2013 | 1.593/2013 | FUNDO A FUNDO | PROGRAMA / AÇÃO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | R$ 1.248.000,00/ ANO | VALOR DIVIDIDO EM 12 PARCELAS MENSAIS
SAÚDE | CUSTEIO MENSAL UPA CENTRAL – PORTE II | 2013 | 2.657/2014 | FUNDO A FUNDO | PROGRAMA / AÇÃO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | R$ 175.000,00/ MÊS | PORTARIA 2657/14 PUBLICADA 04/12/2014
SAÚDE | CREDENCIAMENTO LEITOS UTI-NEO - CUSTEIO | 2013 | 1.091/2013 | FUNDO A FUNDO | PROGRAMA / AÇÃO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | R$ 143.616,00/ MÊS | PORTARIA Nº 1.091 DE 27.09.2013
SAÚDE | INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO - CUSTEIO | 2013 | 3.166/2013 | FUNDO A FUNDO | PROGRAMA / AÇÃO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | R$ 3.779.514,50/ ANO | RECEBENDO OS RECURSOS MENSAIS
SAÚDE | CUSTEIO QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTEIO | 2015 | 617/2015 | FUNDO A FUNDO | PROGRAMA / AÇÃO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | R$ 125.000,00/ MÊS | PORTARIA 617/2015 PUBLICADA 26/05/2015
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MATERIAL PARMANENTE | 2015 | 14009808000115-001 | EMENDA PARLAMENTAR | ALOYSIO NUNES | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 299999.4 | EM LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MATERIAL PERMANENTE | 2015 | 14009808000115-003/ 1.907/2015 | EMENDA PARLAMENTAR | SAMUEL MOREIRA | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 479943 | PROPOSTA PAGA 24.06.2016 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTARIA N 965, DE 11 DE MAIO DE 2016 | 2016 | 14009808000116-007/ 965/2016 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 100000 | PROPOSTA PAGA 14.03.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA | 2016 | 14009808000116-008/ 966/2016 | EMENDA PARLAMENTAR | EDUARDO CURY | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 200000 | PROPOSTA PAGA 16.08.2018 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA | 2016 | 14009808000116-009/ 966/2016 | EMENDA PARLAMENTAR | EDUARDO CURY | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 200000 | PROPOSTA PAGA 28.12.2016 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 2016 | 14009808000116-010/ 965/2016 | EMENDA PARLAMENTAR | ALOYSIO NUNES | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 300000 | PROPOSTA PAGA 14.03.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MATERIAL PERMANENTE | 2016 | 14009808000116-011/ 965/2016 | EMENDA PARLAMENTAR | CELSO RUSSOMANNO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 250000 | PROPOSTA PAGA 16.03.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MATERIAL PERMANENTE | 2016 | 14009808000116-028 | EMENDA PARLAMENTAR | ANTÔNIO BULHÕES | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 886639 | PROPOSTA PAGA 01.06.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL - MATERIAL PERMANENTE | 2017 | 14009.808000/1170-08 | EMENDA PARLAMENTAR | CELSO RUSSOMANNO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 250000 | PROPOSTA PAGA 09.03.2018 / DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL | 2017 | 14009.808000/1170-08 | EMENDA PARLAMENTAR | EDUARDO CURY | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 200000 | PROPOSTA PAGA 09.03.2018 / DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 2017 | 14009.808000/1170-14 | - | PROGRAMA / AÇÃO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 60000 | PROPOSTA PAGA 14.05.2018 / DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO | 2018 | 14009.808000/1180-01/ 2.607/2018 | EMENDA PARLAMENTAR | EDUARDO CURY | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 250000 | PROPOSTA PAGA 14.05.2018 / DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 2018 | 14009.808000/1180-07 | EMENDA PARLAMENTAR | LUIZ LAURO FILHO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 20000 | PAGAMENTO LIBERADO, SOLICITADA À DAD A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA 26.11.2018
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 2018 | 14009.808000/1180-07 | EMENDA PARLAMENTAR | JOÃO PAULO PAPA | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 170000 | PAGAMENTO LIBERADO, SOLICITADA À DAD A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA 26.11.2018
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTO PERMANENTE | 2018 | 14009.808000/1180-09 | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 25000 | PROPOSTA PAGA DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTO PERMANENTE | 2018 | 14009.808000/1180-11 | EMENDA PARLAMENTAR | RICARDO TRIPOLI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 100000 | RECURSO LIBERADO 28/12/2018 - DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTO PERMANENTE | 2019 | 14009.808000/1190-01/ 1.638/2019 | EMENDA PARLAMENTAR | BALEIA ROSSI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 200000 | PROPOSTA PAGA 14/10/2019
SAÚDE | PROGRAMA MELHOR EM CASA - ATENÇÃO DOMICILIAR | 2019 | 109714 | - | SAIPS / AÇÃO PROGRAMA | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 50000 | GERADA MINUTA PRT/ MEMO
SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 2020 | 14009.808000/1200-03 | - | PROGRAMA / AÇÃO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 99973 | PROPOSTA PAGA 11/06/2021
SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - (SAMU 192) | 2020 | 126571 | - | SAIPS / AÇÃO PROGRAMA | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 13125 | PROPOSTA APROVADA
SAÚDE | HABILITAÇÃO CAPS AD | 2020 | 107621 | - | SAIPS / AÇÃO PROGRAMA | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 39780 | ENVIADA PARA O MS
SAÚDE | AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DOS LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II (COVID-19) | 2021 | 137766/ 140759/ 141019 | - | SAIPS / AÇÃO PROGRAMA | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | R$ 960.000,00/ MÊS | PORTARIA Nº 1.127 DE 02.06.2021
SAÚDE | REFORMA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 2021 | 914009/21-001 | EMENDA PARLAMENTAR | ROSANA VALLE | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 299500 | GERADO CONVÊNIO COM A CEF
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2021 | 14009.808000/1210-01 | EMENDA PARLAMENTAR | MARCO BERTAIOLLI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 249321 | VEÍCULO ADQUIRIDO 27/05/2022
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ELÉTRICAS PARA O PSF | 2022 | EMENDA Nº 2022.040.37604/ DEMANDA 032314 | EMENDA PARLAMENTAR | EMIDIO DE SOUZA | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 50131.31 | RECURSO DISPONIBILIZADO 01/07/2022
SAÚDE | CUSTEIO | 2022 | EMENDA Nº 2022.060.34241/ DEMANDA 030967 | EMENDA PARLAMENTAR | MÁRCIA LIA | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 100000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 01/07/2022
SAÚDE | CUSTEIO | 2022 | EMENDA Nº 2022.074.35257/ DEMANDA 031342 | EMENDA PARLAMENTAR | PROFESSOR KENNY | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 300000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 27/05/2022
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2022 | EMENDA Nº 2022.022.35392/ DEMANDA 031398 | EMENDA PARLAMENTAR | CASTELLO BRANCO | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 200000 | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | CUSTEIO - SERVIÇOS PARA UNIDADE ESPECIALIZADA | 2022 | EMENDA Nº 2022.042.39037/ DEMANDA 032868 | EMENDA PARLAMENTAR | ERICA MALUNGUINHO | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 87654 | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB - CUSTEIO (JUNÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS) | 2022 | 36000.4438762/02-200 - Nº PORTARIA 839 | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 100000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB - CUSTEIO (JUNÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS) | 2022 | 36000.4438762/02-200 - Nº PORTARIA 839 | EMENDA PARLAMENTAR | EDUARDO CURY | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 250000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 2022 | PROPOSTA N 36000.4439122/02-200 PORTARIA Nº 731 PROCESSO Nº 25000083912202253 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 586546 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 2022 | PROPOSTA N 36000.4439122/02-200 PORTARIA Nº 731 PROCESSO Nº 25000083912202253 | EMENDA PARLAMENTAR | BALEIA ROSSI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 200000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 2022 | PROPOSTA N 36000.4439122/02-200 PORTARIA Nº 731 PROCESSO Nº 25000083912202253 | EMENDA PARLAMENTAR | EDUARDO CURY | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 260000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 2022 | PROPOSTA N 36000.4439122/02-200 PORTARIA Nº 731 PROCESSO Nº 25000083912202253 | EMENDA PARLAMENTAR | CELSO RUSSOMANNO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 300000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 2022 | PROPOSTA N 36000.4439122/02-200 PORTARIA Nº 731 PROCESSO Nº 25000083912202253 | EMENDA PARLAMENTAR | ADRIANA VENTURA | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 300000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 2022 | PROPOSTA N 36000.4439122/02-200 PORTARIA Nº 731 PROCESSO Nº 25000083912202253 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLA ZAMBELLI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 150000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 2022 | PROPOSTA N 36000.4439122/02-200 PORTARIA Nº 731 PROCESSO Nº 25000083912202253 | EMENDA PARLAMENTAR | JOICE HASSELMANN | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 100000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO | 2022 | 36000.4439762/02-200 | EMENDA PARLAMENTAR | MARCO BERTAIOLLI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1000000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO | 2022 | 36000.4439762/02-200 | EMENDA PARLAMENTAR | EDUARDO CURY | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 300000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO | 2022 | 36000.4439762/02-200 | EMENDA PARLAMENTAR | ALEXIS FONTEYNE | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 100000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL - INVESTIMENTO | 2022 | 14009.8080001/22-001 | EMENDA PARLAMENTAR | MARIA ROSAS | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 199750 | RECURSO DISPONIBILIZADO 27/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB - CUSTEIO | 2022 | 36000.4623232/02-200 | EMENDA PARLAMENTAR | RELATOR GERAL | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 300000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 23/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB - CUSTEIO | 2022 | 36000.4612402/02-200 | EMENDA PARLAMENTAR | MIGUEL LOMBARDI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 410000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 28/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB - CUSTEIO | 2022 | 36000.4643822/02-200 | EMENDA PARLAMENTAR | JOICE HASSELMANN | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 600000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 28/06/2022
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REABILITAÇÃO - TÉCNOLOGIA ASSISTIVA | 2022 | - | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 620000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
SAÚDE | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2022 | - | EMENDA PARLAMENTAR | ALEXANDRE PEREIRA | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 1500000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
SAÚDE | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2022 | - | EMENDA PARLAMENTAR | RAFA ZIMBALDI | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 1320000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
SAÚDE | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2022 | - | EMENDA PARLAMENTAR | ALEXANDRE FROTA | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 350000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
SAÚDE | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2022 | - | - | CASA CIVIL | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 4000000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
SAÚDE | CUSTEIO - SERVIÇO DE TERCEIRO | 2022 | - | EMENDA PARLAMENTAR | ALEX DE MADUREIRA | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 1000000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 29/06/2022
SAÚDE | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2022 | - | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 320000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 29/06/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO - NUMERO DA EMENDA 81000311 | 2022 | 36000.4719112/02-200 - Nº PORTARIA 2118 | EMENDA PARLAMENTAR | RELATOR GERAL | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 100000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 04/07/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO - NUMERO DA EMENDA 81000311 | 2022 | 36000.4719112/02-200 - Nº PORTARIA 2118 | EMENDA PARLAMENTAR | RELATOR GERAL | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 500000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 04/07/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL Nº 25340016 | 2022 | 36000.4742862/02-200 - Nº PORTARIA 3812 | EMENDA PARLAMENTAR | PAULO TEIXEIRA | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 90000 | PUBLICADA PORTARIA 3812 DE 29/09/2022
SAÚDE | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA) PARA CENTRO ODONTOLÓGICO | 2022 | 14009.8080001/22-002 | - | PROGRAMA / AÇÃO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 29886 | PROPOSTA PAGA EM 28/12/2022
SAÚDE | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO | 2022 | FUNDO A FUNDO | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 1200000 | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/11/2022
HABITAÇÃO | PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 2016 | SIAPF N. 0416243-36 | - | - | FEDERAL | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 766500 | EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESPORTES | CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - BOXE | 2022 | DEMANDA 28831 | PROPOSTA VOLUNTÁRIA | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE ESPORTES | 249030 | EM ANÁLISE DE VIABILIDADE
ESPORTES | CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - TAEKWONDO | 2022 | DEMANDA 29216 | PROPOSTA VOLUNTÁRIA | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE ESPORTES | 233266.72 | EM ANÁLISE TÉCNICA
OBRAS | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO JUQUERIQUERE | 2016 | 129/15 | FID | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE JUSTIÇA | 1702623.3 | OBRA EM ANDAMENTO
OBRAS | PONTE SOBRE O RIBEIRÃO LAGOA | 2018 | 2017-LN-183 CONTRATO 092/2018/ 125/2016 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRÍCOS | 1150379.12 | OBJETO DO CONVÊNIO EM LICITAÇÃO
SAÚDE | PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI E SEUS AGRAVOS | 2018 | 93514-2017 - 855885/2017 | - | PROGRAMA / AÇÃO | FEDERAL | FUNASA | 1500000 | EM FASE DE APROVAÇÃO DO PROJETO PARA INICIAR LICITAÇÃO - EM 27/03 INSERIDA NA PLATAFORMA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 18 MESES/ AGUARDANDO SECRETARIA DE SAÚDE ENVIAR NOVO PROJETO ATENDENDO AO ÚLTIMO PARECER
OBRAS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÍER DE PESCA DO CAMAROEIRO | 2019 | 129/19 | DADE | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE TURISMO | 2082509.06 | REFORMA CONCLUÍDA/ AMPLIAÇÃO A LICITAR
OBRAS | REVITALIZAÇÃO DA TRILHA DE ACESSO E DO FAROL DO MORRO DA PRAINHA | 2019 | PROCESSO 342/18 - 415/2019 | DADE | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE TURISMO | 4076361.1 | OBRA EM ANDAMENTO
OBRAS | REFORMA CAMPO DE FUTEBOL | 2020 | DEMANDA 4802 | EMENDA PARLAMENTAR | JORGE CARUSO | ESTADUAL | SECRETARIA DE ESPORTES | 386617.25 | ACORDO BILATERAL FORMALIZADO. OBRA EM ANDAMENTO.
OBRAS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA REGIÃO NORTE NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (RUA CAMÉLIAS E ANTONIO S.MENESES) | 2020 | 900224/2020 | EMENDA PARLAMENTAR | ALEXANDRE LEITE | FEDERAL | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 380883.95 | TP 09/2021 - DISTRATADO POR EMPRESA DECLINAR DO VALOR CONTRATADO / TP 12/2022 APROVADO - LIBERADO AIO EM 07/02 - SOLICITADO AO OBRAS DOCUMENTOS PARA INSERIR NA ABA ACOMPANHAMENTO DE OBRA. PRAZO DADO 07/04. EM 27/03 ENVIADO PARA OBRAS POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, CASO QUEIRAM, DEVEM ENVIAR DOCUMENTOS ATÉ 06/04.
OBRAS/ HABITAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER | 2022 | PROCESSO Nº 921872/2021 | PEM - PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO | 193316.59 | OBRA EM ANDAMENTO
OBRAS | QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NA REGIÃO SUL | 2022 | 28446/2022 - 937602/2022 | - | - | FEDERAL | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2898278.18 | EM CLÁUSULA SUSPENSIVA - PRAZO DA SUSPENSIVA: 30/11/2023 - CAIXA SOLICITOU PROJETO E DOCUMENTAÇÕES, FOI ENCAMINHADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS COM O PRAZO DE 28/04/2023.
OBRAS | PROGRAMA RESPEITO A VIDA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | 2022 | DEMANDA 54858 - CONVÊNIO 794/22 | - | - | ESTADUAL | DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP | 2000000 | OIS EMITIDA PARA EMPRESA CONTRATADA REALIZAR O SERVIÇO
OBRAS | PROGRAMA RESPEITO A VIDA - RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO AV. EDER RODRIGUES - PONTAL SANTA MARINA 13.672,28 M² | 2022 | PROCESSO SDR-PRC 2022/00392 | - | - | ESTADUAL | DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP | 1194776.7 | A INICIAR
OBRAS | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRAS, CAMINHÕES E OUTROS | 2023 | TERMO DE CONVÊNIO 001 640/2023 | - | - | ESTADUAL | CASA MILITAR | R$ 1.000.000,00 | RECURSO RECEBIDO
OBRAS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MARTIM DE SÁ NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (RUA JACYMAR E RUA TAPAJÓS) | 2020 | 900372/2020 | EMENDA PARLAMENTAR | BALEIA ROSSI | FEDERAL | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 430860.25 | TP 10/2021 APROVADO - EM 16/03 ENVIADA À TESOURARIA NF DA 4ª MEDIÇÃO - EM 27/03 ENVIADO PARA OBRAS POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, CASO QUEIRAM, DEVEM ENVIAR DOCUMENTOS ATÉ 06/04.
OBRAS | CONSTRUÇÃO INFRA PRAÇA CULTURA - COBERTURA PRAÇA DA CULTURA | 2020 | 904028/2020 | - | - | FEDERAL | MINISTÉRIO TURISMO | 1066687.78 | EM 16/02 LIBERADA AUTORIZAÇÃO DA SPU PARA EXECUÇÃO DA OBRA. EMPRESA GANHADORA DO TP 03/2022 DECLINOU. SOLICITADA À SECRETARIA DE OBRAS NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA ATUALIZAR A DATA BASE. ENCAMINHADA À SECRETARIA DE OBRAS EM 10/03 GUIA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE REANÁLISE.
OBRAS | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO GOLFINHO | 2021 | DEMANDA 12673 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1318927.22 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (1ª PARCELA/ EM CADASTRAMENTO)
OBRAS | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GOLFINHO | 2021 | DEMANDA 16005 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 4223686 | EM PROCESSO LICITATÓRIO
OBRAS | CONSTRUÇÃO CENTRO ADM. MIRANTE CAMAROEIRO | 2021 | DEMANDA 18280 | DADE | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE TURISMO | 4710131.42 | OBRA EM ANDAMENTO - PARCELA 01 RECEBIDA
OBRAS | IMPLANTAÇÃO DO BOULEVARD | 2021 | DEMANDA 19184 | DADE | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE TURISMO | 2478847.82 | EM PROCESSO LICITATÓRIO - OBRA CONTRATADA AGUARDANDO BOMBEIRO LIBERAR
OBRAS | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - BAIRRO PONTAL SANTA MARINA | 2021 | DEMANDA 5218 | EMENDA PARLAMENTAR | EDNA MACEDO | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 511643.48 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO ÚLTIMA PARCELA - R$180.000,00
OBRAS | INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM - BAIRRO PONTAL SANTA MARINA | 2021 | DEMANDA 5224 | EMENDA PARLAMENTAR | PAULO CORREA JR | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 555340.55 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO ÚLTIMA PARCELA - R$200.000,00
OBRAS | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 2021 | DEMANDA 9041 | EMENDA PARLAMENTAR | DANIEL SOARES | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 378890.39 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBRAS | PAVIMENTAÇÃO DAS REGIÕES CENTRAL E NORTE | 2021 | 912768/2021 | EMENDA PARLAMENTAR | BALEIA ROSSI | FEDERAL | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 500104 | TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023 EM ANDAMENTO - EDITAL DE ABERTURA DA LICITAÇÃO PUBLICADO EM 24/02 - ABERTURA 30/03/2023
OBRAS | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA REGIÃO SUL | 2021 | 920991/2021 | EMENDA PARLAMENTAR | MARCO BERTAIOLLI | FEDERAL | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1000000 | TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023 - EDITAL DE ABERTURA DA LICITAÇÃO PUBLICADO EM 24/02
OBRAS | PAVIMENTAÇÃO REGIÃO NORTE | 2021 | 51114/2021 - 924681/2021 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1000000 | TOMADA DE PREÇOS Nº 5/202 - EDITAL DE ABERTURA DA LICITAÇÃO PUBLICADO EM 24/02
OBRAS | RECAPEAMENTO NA REGIÃO SUL | 2021 | 925757/2021 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1932356 | EM CLÁUSULA SUSPENSIVA - EM 28/11 ENCAMINHADO PROJETO E DOCUMENTAÇÕES PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA, AGUARDANDO ANÁLISE DA CAIXA. CAIXA SOLICITOU COMPLEMENTAÇÃO NO DIA 12/01/2023, ENCAMINHADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.
OBRAS | REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA | 2022 | DEMANDA 22233 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | ESTADUAL | SEM PAPEL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 267982.77 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (1ª PARCELA / EM CADASTRAMENTO)
OBRAS | REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE PRÓPRIO PÚBLICO | 2022 | DEMANDA 22234 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 213410.63 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (1ª PARCELA / EM CADASTRAMENTO)
OBRAS | RECAPEAMENTO - INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO BAIRRO RECANTO DO SOL | 2022 | DEMANDA 26353 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 4820981.66 | EM PROCESSO LICITATÓRIO
OBRAS | INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS RIO DO OURO, JARAGUAZINHO, BENFICA E JARDIM TERRALÃO | 2022 | DEMANDA 28383 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 4982401.65 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (1ª PARCELA/ EM CADASTRAMENTO) SIAFEM
OBRAS | INFRAEST. URBANA | 2022 | DEMANDA 30339 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 21649848.62 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (1ª PARCELA / EM CADASTRAMENTO) SIAFEM
OBRAS | REFORMA DE UBS - BAIRRO PEREQUE MIRIM | 2022 | DEMANDA 34770 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 653698.5 | EM PROCESSO LICITATÓRIO
OBRAS | CALÇADAS ACESSÍVEIS NA REGIÃO CENTRAL DE CARAGUATATUBA | 2022 | DEMANDA 33861 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 329536.63 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (1ª PARCELA / EM CADASTRAMENTO)
OBRAS | REFORMA DE PRAÇA DIVINO | 2022 | DEMANDA 37459 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 625286.7 | EM PROCESSO LICITATÓRIO
OBRAS | REFORMA PRAÇA PEREQUE | 2022 | DEMANDA 37460 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 643655.96 | RECEBIDO RECURSO CONVÊNIO
OBRAS | REFORMA PRAÇA OLARIA | 2022 | DEMANDA 38600 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 323056.47 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (1ª PARCELA / EM CADASTRAMENTO)
OBRAS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - RECANTO DO SOL | 2022 | DEMANDA 45382 | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 254421.84 | EM PROCESSO LICITATÓRIO
OBRAS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER - BALNEÁRIO MARIA HELENA | 2022 | DEMANDA 45471 | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 292181.64 | EM ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA
OBRAS | REFORMA PRAÇA - MASSAGUAÇU | 2022 | DEMANDA 42660 | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 319338.28 | EM PROCESSO LICITATÓRIO
OBRAS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER - BAIRRO PORTO NOVO JOÃO CARLOS BALIO | 2022 | DEMANDA 45381 | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 255644.22 | EM ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA
OBRAS | REFORMA PRAÇA - PORTO NOVO | 2022 | DEMANDA 42658 | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 269064.15 | EM PROCESSO LICITATÓRIO
OBRAS | REFORMA URBANISMO | 2022 | DEMANDA 42662 | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 283149.7 | EM ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA
OBRAS | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES ZONA SUL | 2022 | DEMANDA 40960 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE TURISMO | 8856416.87 | EM PROCESSO LICITATÓRIO
HABITAÇÃO | CONVÊNIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DE EQUIPAMENTO SOCIAL (CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER) NO BALNEÁRIO MARIA HELENA I - BAIRRO PEREQUÊ MIRIM. | 2022 | DEMANDA 048043 | PEM - PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 408585.45 | DOCUMENTOS PRÉVIOS ANÁLISE TÉCNICA
OBRAS | INFRAESTRUTURA URBANA REFORMA CICLOVIA CIDADE JARDIM | 2022 | DEMANDA 42944 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 169231.3 | EM PROCESSO LICITATÓRIO
OBRAS | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIM. ALCASTANHEIRAS | 2022 | DEMANDA 42943 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 205963.37 | EM PROCESSO LICITATÓRIO
OBRAS | INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO JARAGUAZINHO | 2022 | DEMANDA 42942 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 558943.01 | AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA
OBRAS | INFRAESTRUTURA URBANA - CICLOVIA REGIÃO NORTE | 2022 | DEMANDA 43060 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 454814.71 | EM PROCESSO LICITATÓRIO
OBRAS | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DOMINGOS MARTINS CABRERA E PEDRO REGINALDO DA COSTA | 2022 | DEMANDA 46995 | EMENDA PARLAMENTAR | JORGE CARUSO | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2172833.42 | EM VALIDAÇÃO DE CADASTRO E AUTORIZAÇÃO
OBRAS | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ARISITDES ANIZIO DOS SANTOS | 2022 | DEMANDA 47865 | - | - | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2102530 | EM VALIDAÇÃO DE CADASTRO E AUTORIZAÇÃO
SOCIAL | DIVERSOS (CUSTEIO) | 2023 | PORTARIA 831/2023 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA | - | FEDERAL | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1324623 | RECURSO RECEBIDO
SAÚDE | CUSTEIO | 2023 | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | FUNDO A FUNDO | MÁRCIO DA FARMÁCIA | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 300000 | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | CUSTEIO - SERVIÇOS PARA UNIDADE ESPECIALIZADA | 2023 | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | FUNDO A FUNDO | ÉRICA MALUNGUINHO | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 100000 | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | CUSTEIO | 2023 | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | FUNDO A FUNDO | CAUÊ MACRIS | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 1000000 | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2023 | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | FUNDO A FUNDO | CAIO FRANÇA | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 100000 | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | CUSTEIO | 2023 | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | FUNDO A FUNDO | MURILO FÉLIX | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 500000 | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | CUSTEIO - MAC | 2023 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | EMENDA PARLAMENTAR | MARA GABRILLI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 700000 | AGUARDANDO INSTRUÇÕES PARA CADASTRO PROPOSTA
SAÚDE | CUSTEIO - PAB | 2023 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDO A FUNDO | SAMUEL MOREIRA | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 550000 | AGUARDANDO INSTRUÇÕES PARA CADASTRO PROPOSTA
SAÚDE | CUSTEIO - MAC | 2023 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDO A FUNDO | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 500000 | AGUARDANDO INSTRUÇÕES PARA CADASTRO PROPOSTA
PAB - Piso da Atenção Básica (Pequenas reformas, medicamentos, capacitação)
MAC - Média e Alta Complexidade (Material de consumo, serviços de terceiros exemplo: medicamentos, material de enfermagem, pagamento de medicos e outros profissionais, exames e consultas especializadas