## ANDAMENTO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO |  | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | DATA PREVISTA P/ TÉRMINO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | CC 10/22 |  | 118/22 | Calçada Acessível na Região Central do Município |  |  | IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ nº 24.894.301/0001-74 | 2022-10-31 | 2023-12-01 |  | 315809.34 | 55%
|  |  | CC 17/22 |  | 251/22 | Elaboração do Projeto Básico de Engenharia para Infraestrutura do Loteamento Mar Verde |  |  | SANECONS SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 08.771.264/0001-50 | 2022-11-17 | 2022-07-17 |  | 244784.52 | 90%
|  |  | CC 01/23 |  | 66/23 | Reforma da Praça de Lazer - bairro Porto Novo - Convênio Estatual |  |  | BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ/MF nº 19.842.108/0001-50 | 09/03/2023 | 2024-03-08 |  | 315406.85 | 60%
|  |  | CC 02/23 |  | 69/23 | Construção da Praça de Lazer - bairro Recanto do Sol - Convênio Estatual |  |  | SANEEL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA, CNPJ/MF nº 42.956.991/0001-20 | 13/03/2023 | 2024-03-12 |  | 284147.51 | 2%
|  |  | CC 05/23 |  | 101/23 | Reforma de Cobertura e Proteção Térmica e Acústiva - Ginásio Cide Casa Branca |  |  | LECOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 08.933.237/0001-37 | 2023-05-05 | 2023-11-04 |  | 313352.83 | 0%
|  |  | CC 06/23 |  | 99/23 | Reforma e Ampliação do Canil e Gatil - JD. Britânia |  |  | ARAUCARIA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ/MF nº 11.662.234/0001-10 | 2023-05-04 | 2024-01-02 |  | 317668.12 | 70%
|  |  | CC 07/23 |  | 102/23 | Execução de Muros e Reparos em Guarda Corpos em Diversos Locais do Município |  |  | ARAÚJO CONSTRUÇÕES, CNPJ/MF nº 47.209.786/0001-15 | 2023-05-08 | 2023-11-07 |  | 167610.34 | 85%
|  |  | CC 09/23 |  | 91/23 | Infraestrutura no Morro Santo Antônio |  |  | LECOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 08.933.237/0001-37 | 2023-04-24 | 2024-01-21 | 2024-03-21 | 301058.01 | 100%
|  |  | CC 10/23 |  | 96/23 | Reforma em Prédio para Unidade de Educação Infantil CEI Estrela Dálva - JD. Califórnia |  |  | TRENNA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 10.526.567/0001-50 | 2023-05-02 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 307684.9 | 80%
|  |  | CC 11/23 |  | 104/23 | Construção de Salão Multiuso no Campo Fortaleza – Bairro Travessão |  |  | MRS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 42.464.272/0001-92 | 2023-05-10 | 2024-03-10 |  | 321845.94 | 90%
|  |  | TP 10/21 |  | 39/22 | Pavimentação de Diversas Ruas do Bairro Martim de Sá - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2022-06-21 | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 530679.47 | 95%
|  |  | TP 02/22 |  | 77/22 | Infraestrutura de Drenagem e Pavimentação - Bairro Golfinho - Convênio Estadual |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2022-06-06 | 2023-12-04 | 2024-02-02 | 1293327.4 | 95%
|  |  | TP 04/22 |  | 75/22 | Reforma do Campo de Futebol - Bairro Balneário Califórnia - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2022-06-14 | 2024-04-14 | 2024-06-13 | 349158.34 | 95%
|  |  | TP 07/22 |  | 167/22 | Execução de Drenagem, Canalização e Adequação de Vias - Jd Britânia - FINISA |  |  | OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 10.596.045/0001-24 | 2022-08-11 | 2024-03-09 |  | 2262936.09 | 95%
|  |  | TP 08/22 |  | 168/22 | Terraplanagem, Contenção e Drenagem no Morro da Prainha |  |  | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 04.941.945/0001-69, | 2022-11-18 | 2024-01-14 |  | 3101478.83 | 80%
|  |  | TP 09/22 |  | 182/22 | Reforma da Praça de Lazer - Reforma da praça de Lazer - Bairro Pereque Mirim |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2022-12-23 | 2024-02-21 |  | 540560.46 | 35%
|  |  | TP 11/22 |  | 253/22 | Infraestrutura Elétrica em Diversos Ginásios do Município |  |  | REFAPY CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ/MF nº 22.122.330/0001-92 | 2022-11-17 | 2023-11-17 |  | 2080925.46 | 75%
|  |  | TP 12/22 |  | 286/22 | Pavimentação de Diversas Ruas da Região Norte do Município de Caraguatatuba/SP |  |  | TCL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP, CNPJ/MF n.º 09.174.349/0001-14 | 2023-02-13 | 2024-02-10 |  | 396155.63 | 15%
|  |  | TP 02/23 |  | 97/23 | Reforma de Praça de Lazer - Bairro Massaguaçu - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF, nº 33.872.983/0001-05 | 2023-05-02 | 2023-07-02 |  | 404137.69 | 0%
|  |  | TP 03/23 |  | 103/23 | Infraestrutura de Ciclovia na Região Norte no Municipio - Convênio Estadual |  |  | M.C.ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LATDA, CNPJ nº 71.654.446/0001-88 | 2023-05-09 | 2024-05-09 |  | 456655.01 | 0%
|  |  | TP 04/23 |  | 105/23 | Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município - Convênio Federal |  |  | TECPAR PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA E SANEAMENTO LTDA, nº 11.744.028/0001-50 | 2023-09-05 | 2024-11-04 |  | 420067.47 | 0%
|  |  | TP 05/23 |  | 112/23 | Pavimentação em diversas ruas da Região Norte no Municipio - Convênio Federal |  |  | R.S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROHETOS, CNPJ nº 29.574.617/0001-00 | 2023-10-18 | 2024-10-18 |  | 1248101.6 | 0%
|  |  | TP 06/23 |  | 106/23 | Pavimentação Asfáltica na Região Sul do Município - Convênio Federal |  |  | M.C.ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LATDA, CNPJ nº 71.654.446/0001-88 | 2023-08-02 | 2024-10-01 |  | 878456.94 | 0%
|  |  | TP 08/23 |  | 170/23 | Infraestrutura urbana de Drenagem - Rua Arthur Bernades - Bairro Poiares |  |  | EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ/MF, nº 04.859.525/0001-38 | 2023-10-03 | 2024-01-03 |  | 526007.75 | 0%
|  |  | CP 07/20 |  | 111/21 | Complementação de Construção de Ncleo Esportivo - Pereque Mirim - FINISA |  |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56 | 2021-08-26 | 2023-12-21 | 2022-12-25 | 6343440.62 | 70%
|  |  | CP 06/21 |  | 10/22 | Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - FINISA |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº 01.963.124/0001-35 | 2022-02-01 | 2024-12-01 | 2025-01-31 | 28472762.53 | 82%
|  |  | CP 11/21 |  | 229/21 | Construção De Unidades Habitacionais - Baln. Mar Azul |  |  | JP CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 15.684.472/0001-88 | 2021-12-06 | 2023-10-29 | 2023-12-28 | 3496757.97 | 90%
|  |  | CP 01/22 |  | 55/22 | Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem |  |  | CONSÓRCIO RIO JUQUERIQUERÊ CNPJ/MF nº 46.064.171/0001-85 | 2022-04-19 | 2024-10-17 | 2025-01-16 | 42580795.72 | 80%
|  |  | CP 05/22 |  | 70/22 | Reforma e Revitalização da Ciclovia na Zona Sul do Município |  |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56 | 2022-05-26 | 2024-01-21 | 2024-03-21 | 10519024.05 | 90%
|  |  | CP 06/22 |  | 40/23 | Infraestrutura de Pavimentação em Diversas Ruas do Bairro Golfinho - Convênio Estadual |  |  | PALACIO CONSTRUÇÕES, CNPJ CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2023-02-07 | 2024-10-07 |  | 4612515.74 | 40%
|  |  | CP 08/22 |  | 90/22 | Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro |  |  | RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11 | 2022-06-30 | 2023-11-29 |  | 3859864.81 | 50%
|  |  | CP 07/22 |  | 240/22 | Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas dos Bairros Travessão, Pereque Mirim e Vapapesca (Alta Tensão) – Fase 02 |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35 | 2022-10-31 | 2024-10-30 |  | 16825103.77 | 75%
|  |  | CP 10/22 |  | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3 | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 2022-11-17 | 2024-08-16 |  | 19927162.28 | 15%
|  |  | CP 12/22 |  | 175/22 | Infraestrutura para Adequações e Instalações de Prevenção e Proteção Contra Incêndio nas Edificações das Unidades da Educação e Prédios Próprios Municipais- FINISA |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 33.872.983/0001-05 | 2022-09-09 | 2024-09-08 |  | 4832344.42 | 40%
|  |  | CP 06/22 |  | 40/23 | Infraestrutura de Pavimentação em Diversas Ruas - Golfinho |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2023-02-07 | 2024-10-07 |  | 4612515.74 | 40%
|  |  | CP 13/22 |  | 41/23 | Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem - Golfinho |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2023-02-07 | 2025-01-07 |  | 4230602.66 | 30%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | RP de Reforma - SEDUC |  |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 17697500 | 11%
|  |  | PP 65/22 |  | 200/22 | RP de Reforma - Esportes e Próprios Públicos |  |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 19993000.01 | 5%
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.838.989/0001-10 |  |  | PP 66/22 |  | 201/22 | RP de Reforma - Saúde |  |  | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 19070000 | 5%
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.838.989/0001-10 |  |  | PP 14/23 |  | 142/23 | Execução de Base de Bica Corrida para Recomposição de Vias Danificadas |  |  | RUBIA FRUGOLI DOS SANTOS, CNPJ nº 04.657.704/0001-92 | 2023-08-21 | 2024-08-21 |  | 440982.29 | 100%
Formulas:
DATA PREVISTA P/ TÉRMINO = [DATA DE INICIO]+183
DATA PREVISTA P/ TÉRMINO = [DATA DE INICIO]+183+60
CONTRATO = [DATA PREVISTA P/ TÉRMINO]+60