## GERAL
EMENDAS PARLAMENTARES EM EXECUÇÃO CARAGUATATUBA
SECRETARIA | DEPUTADO | ANO | OBJETIVO | VALOR TOTAL | SALDO A RECEBER | FASE
SAÚDE | ALOYSIO NUNES | 2013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 391000 | - | EM LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS
SAÚDE | ALOYSIO NUNES | 2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MATERIAL PARMANENTE | 299999.4 | - | EM LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS
SAÚDE | SAMUEL MOREIRA | 2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MATERIAL PERMANENTE | 479943 | - | PROPOSTA PAGA 24.06.2016 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | CARLOS SAMPAIO | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTARIA N 965, DE 11 DE MAIO DE 2016 | 100000 | - | PROPOSTA PAGA 14.03.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | EDUARDO CURY | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA | 200000 | - | PROPOSTA PAGA 16.08.2018 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | EDUARDO CURY | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA | 200000 | - | PROPOSTA PAGA 28.12.2016 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | ALOYSIO NUNES | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 300000 | - | PROPOSTA PAGA 14.03.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | CELSO RUSSOMANNO | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MATERIAL PERMANENTE | 250000 | - | PROPOSTA PAGA 16.03.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | ANTÔNIO BULHÕES | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MATERIAL PERMANENTE | 886639 | - | PROPOSTA PAGA 01.06.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
SAÚDE | CELSO RUSSOMANNO | 2017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL - MATERIAL PERMANENTE | 250000 | - | PROPOSTA PAGA 09.03.2018 / DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
SAÚDE | EDUARDO CURY | 2017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL | 200000 | - | PROPOSTA PAGA 09.03.2018 / DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
SAÚDE | EDUARDO CURY | 2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO | 250000 | - | PROPOSTA PAGA 14.05.2018 / DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
SAÚDE | LUIZ LAURO FILHO | 2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 20000 | - | PAGAMENTO LIBERADO, SOLICITADA À DAD A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA 26.11.2018
SAÚDE | JOÃO PAULO PAPA | 2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 170000 | - | PAGAMENTO LIBERADO, SOLICITADA À DAD A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA 26.11.2018
SAÚDE | GUILHERME MUSSI | 2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTO PERMANENTE | 25000 | - | PROPOSTA PAGA DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
SAÚDE | RICARDO TRIPOLI | 2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTO PERMANENTE | 100000 | - | RECURSO LIBERADO 28/12/2018 - DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
MEIO AMBIENTE | JORGE CARUSO | 2019 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA | 316802.51 | 263980.51 | 2º PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE 4 ITENS - PE 105/2022 FRACASSADO - PE 190/2022 DOS 4 ITENS, 2 FORAM HOMOLOGADOS/ EM 13/03 NF DE R$9.100 FOI PAGA / EM 27/04 ENCAMINHADO A TESOURARIA NF Nº 039989 LINCETRACTOR DE R$13.780,00 PARA PAGAMENTO.
SEDESC | BALEIA ROSSI | 2019 | INVESTIMENTO - MICROONIBUS PARA CRAS SUL | 280000 | 280000 | COMPRA NÃO EFETIVADA - PROVAVELMENTE PERDEU PRAZO PARA EFETIVAR A COMPRA
SEDESC | CARLOS SAMPAIO | 2019 | INVESTIMENTO - PRO+VIDA | 100000 | 100000 | COMPRA NÃO EFETIVADA - PROVAVELMENTE PERDEU PRAZO PARA EFETIVAR A COMPRA
SAÚDE | BALEIA ROSSI | 2019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTO PERMANENTE | 200000 | - | PROPOSTA PAGA 14/10/2019
EDUCAÇÃO | CELSO RUSSOMANNO | 2020 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EMEF (CONJUNTO ALUNO - CJA-05-MDF) | 247008.5 | 244538.42 | EM ANDAMENTO - PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO COM BASE NO ART. 57, DA LEI 8.666/1993, SERÁ EFETUADA NOVA LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS.
OBRAS | JORGE CARUSO | 2020 | REFORMA CAMPO DE FUTEBOL | 386617.25 | - | OBRA EM ANDAMENTO.
OBRAS | ALEXANDRE LEITE | 2020 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA REGIÃO NORTE NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (RUA CAMÉLIAS E ANTONIO S.MENESES) | 380883.95 | - | TP 09/2021 - DISTRATADO POR EMPRESA DECLINAR DO VALOR CONTRATADO / TP 12/2022 APROVADO - LIBERADO AIO EM 07/02 - EM 18/05 ENVIADA 1ª MEDIÇÃO. EM 25/05 ENVIADO PARA A CAIXA TA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ASSINADO
OBRAS | BALEIA ROSSI | 2020 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MARTIM DE SÁ NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (RUA JACYMAR E RUA TAPAJÓS) | 430860.25 | - | TP 10/2021 - 4º PAGAMENTO FINALIZADO EM 06/04/ EM 18/05 ENVIADO A CAIXA 5ª MEDIÇÃO E ADITIVO DO CTEF - EM 18/05 CAIXA RETORNA APROVANDO MEDIÇÃO / EM 24/05 ENVIADO PARA CAIXA TA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA / EM 25/05 ENTREGUE NA TESOURARIA NF PARA PAGAMENTTO DA 5ª MEDIÇÃO
SAÚDE | ROSANA VALLE | 2021 | REFORMA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 299500 | MENSAL | GERADO CONVÊNIO COM A CEF
OBRAS | PAULO CORREA JR | 2021 | INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM - BAIRRO PONTAL SANTA MARINA | 731241.27 | 200000 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO ÚLTIMA PARCELA - R$200.000,00
OBRAS | EDNA MACEDO | 2021 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - BAIRRO PONTAL SANTA MARINA | 659839.35 | 180000 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO ÚLTIMA PARCELA - R$180.000,00
OBRAS | DANIEL SOARES | 2021 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 378890.39 | - | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBRAS | BALEIA ROSSI | 2021 | PAVIMENTAÇÃO DAS REGIÕES CENTRAL E NORTE | 500104 | 500104 | TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023 EM ANDAMENTO - EM 23/05 ENVIADO PARA CAIXA PROCESSO LICITATÓRIO PARA APROVAÇÃO
OBRAS | MARCO BERTAIOLLI | 2021 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA REGIÃO SUL | 1000000 | 1000000 | TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023 - APROVADA LICITAÇÃO, SOLICITADO AO OBRAS ENVIO DO CONTRATO E CADASTRO DA EMPRESA VENCEDORA NA PLATAFORMA.
OBRAS | CARLOS SAMPAIO | 2021 | PAVIMENTAÇÃO REGIÃO NORTE | 1000000 | 1000000 | TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023 - LICITAÇÃO ENVIADA PARA ANÁLISE
OBRAS | CARLOS SAMPAIO | 2021 | RECAPEAMENTO NA REGIÃO SUL | 1932356 | 1932356 | SUSPENSIVA PRORROGADA - EM 15/05 ENCAMINHADO À CAIXA ÚLTIMAS SOLICITAÇÕES APONTADAS - AGUARDANDO ANÁLISE
EDUCAÇÃO | DAMARIS MOURA | 2022 | LIVROS PARA BIBLIOTECA | 100000 | 100000 | EM ANÁLISE PROCESSUAL DECON
SEDESC | MIGUEL LOMBARDI | 2022 | CUSTEIO - VILA VICENTINA | 50000 | 50000 | PROCESSO DE ADITAMENTO EM ANDAMENTO, DINHEIRO JÁ REPASSADO INTEGRALMENTE, A OSC ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALMENTE
SEDESC | EDUARDO CURY | 2022 | INVESTIMENTO - RESTITUI | 100000 | - | VALOR RECEBIDO EM 29/07/2022 - PROCESSO DE COMPRA DE UM VEÍCULO EM ANDAMENTO
SEDESC | EDUARDO CURY | 2022 | INVESTIMENTO - CASA DA CRIANÇA/ CASA BEIJA-FLOR | 150000 | - | VALOR RECEBIDO EM 29/07/2022 - PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS EM ANDAMENTO
SEDESC | NILTO TATTO | 2022 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHO TUTELAR | 100000 | 100000 | RECURSO RECEBIDO EM 31/03/23 - AGUARDANDO ANDAMENTO DO SOCIAL
SEDESC | CARLOS SAMPAIO | 2022 | INVESTIMENTO - BANCO DE ALIMENTOS (AQUISIÇÃO DE UMA VAN REFRIGERADA) | 250000 | 250000 | EM TRAMITAÇÃO - ANEXADOS NO SISTEMA OS DOCUMENTOS EXIGIDOS, AGUARDANDO ANÁLISE DO ESTADO
SEDESC | CARLOS SAMPAIO | 2022 | CUSTEIO - APAE | 100000 | 100000 | PROCESSO DE ADITAMENTO EM ANDAMENTO, DINHEIRO JÁ REPASSADO INTEGRALMENTE, A OSC ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALMENTE
SEDESC | CARLOS SAMPAIO | 2022 | CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE CARAGUATATUBA ACCC | 100000 | 100000 | PROCESSO DE ADITAMENTO EM ANDAMENTO, DINHEIRO JÁ REPASSADO INTEGRALMENTE, A OSC ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALMENTE
SEDESC | ALENCAR SANTANA BRAGA | 2022 | REFORMA DA DDM - CONSELHO DA CONDIÇÃO FEMININA | 100000 | 100000 | RECURSO RECEBIDO EM 31/03/23 - AGUARDANDO ANDAMENTO DO SOCIAL
MOBILIDADE | KATIA SASTRE | 2022 | AQUISIÇÃO DE VEICULO, NO ÂMBITO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 100000 | - | RECURSO RECEBIDO EM 03/04 - VEÍCULO JÁ FOI ADQUIRIDO
SAÚDE | EMIDIO DE SOUZA | 2022 | AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ELÉTRICAS PARA O PSF | 50131.31 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 01/07/2022
SAÚDE | MÁRCIA LIA | 2022 | CUSTEIO | 100000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 01/07/2022
SAÚDE | PROFESSOR KENNY | 2022 | CUSTEIO | 300000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 27/05/2022
SAÚDE | CASTELLO BRANCO | 2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 200000 | - | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | ERICA MALUNGUINHO | 2022 | CUSTEIO - SERVIÇOS PARA UNIDADE ESPECIALIZADA | 87654 | - | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | GUILHERME MUSSI | 2022 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB - CUSTEIO (JUNÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS) | 100000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | EDUARDO CURY | 2022 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB - CUSTEIO (JUNÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS) | 250000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | CARLOS SAMPAIO | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 586546 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | BALEIA ROSSI | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 200000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | EDUARDO CURY | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 260000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | CELSO RUSSOMANNO | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 300000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | ADRIANA VENTURA | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 300000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | CARLA ZAMBELLI | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 150000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | JOICE HASSELMANN | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO (TOTAL R$1.896.546,00) DESTINO: CSSM | 100000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | MARCO BERTAIOLLI | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO | 1000000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | EDUARDO CURY | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO | 300000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | ALEXIS FONTEYNE | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO | 100000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
SAÚDE | MARIA ROSAS | 2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL - INVESTIMENTO | 199750 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 27/06/2022
SAÚDE | RELATOR GERAL | 2022 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB - CUSTEIO | 300000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 23/06/2022
SAÚDE | MIGUEL LOMBARDI | 2022 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB - CUSTEIO | 410000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 28/06/2022
SAÚDE | JOICE HASSELMANN | 2022 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB - CUSTEIO | 600000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 28/06/2022
SAÚDE | GUILHERME MUSSI | 2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REABILITAÇÃO - TÉCNOLOGIA ASSISTIVA | 620000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
SAÚDE | ALEXANDRE PEREIRA | 2022 | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1500000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
SAÚDE | RAFA ZIMBALDI | 2022 | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1320000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
SAÚDE | ALEXANDRE FROTA | 2022 | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 350000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
SAÚDE | CASA CIVIL | 2022 | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4000000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
SAÚDE | ALEX DE MADUREIRA | 2022 | CUSTEIO - SERVIÇO DE TERCEIRO | 1000000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 29/06/2022
SAÚDE | CARLOS SAMPAIO | 2022 | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 320000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 29/06/2022
SAÚDE | RELATOR GERAL | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO - NUMERO DA EMENDA 81000311 | 100000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 04/07/2022
SAÚDE | RELATOR GERAL | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO - NUMERO DA EMENDA 81000311 | 500000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 04/07/2022
SAÚDE | PAULO TEIXEIRA | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL Nº 25340016 | 90000 | - | PUBLICADA PORTARIA 3812 DE 29/09/2022 - RECURSO DISPONIBILIZADO EM 11/04/2023
SAÚDE | CARLOS SAMPAIO | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CUSTEIO | 1200000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/11/2022
OBRAS | CARLOS SAMPAIO | 2022 | REFORMA DE PRAÇA DIVINO | 1108904.75 | 1108904.75 | OBRA EM ANDAMENTO - ANÁLISE PROCESSO LICITATÓRIO PELO ESTADO
OBRAS | CARLOS SAMPAIO | 2022 | REFORMA PRAÇA PEREQUE | 643655.96 | - | OBRA EM ANDAMENTO
OBRAS | CARLOS SAMPAIO | 2022 | REFORMA PRAÇA OLARIA | 323056.47 | - | OBRA EM ANDAMENTO
OBRAS | GUILHERME MUSSI | 2022 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER - BALNEÁRIO MARIA HELENA | 292181.64 | 292181.64 | EM PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DO ESTADO
OBRAS | GUILHERME MUSSI | 2022 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - RECANTO DO SOL | 275640.22 | 275640.22 | OBRA EM ANDAMENTO - ANÁLISE PROCESSO LICITATÓRIO PELO ESTADO E RECEBIMENTO DA PARCELA 01
OBRAS | GUILHERME MUSSI | 2022 | REFORMA PRAÇA - MASSAGUAÇU | 319338.28 | 319338.28 | OBRA EM ANDAMENTO - ANÁLISE PROCESSO LICITATÓRIO PELO ESTADO E RECEBIMENTO DA PARCELA 01
OBRAS | GUILHERME MUSSI | 2022 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER - BAIRRO PORTO NOVO JOÃO CARLOS BALIO | 255644.22 | 255644.22 | EM PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DO ESTADO
OBRAS | GUILHERME MUSSI | 2022 | REFORMA PRAÇA - PORTO NOVO | 310715.31 | 310715.31 | OBRA EM ANDAMENTO - ANÁLISE PROCESSO LICITATÓRIO PELO ESTADO E RECEBIMENTO DA PARCELA 01
OBRAS | GUILHERME MUSSI | 2022 | REFORMA URBANISMO | 283149.7 | 283149.7 | EM PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DO ESTADO
OBRAS | JORGE CARUSO | 2022 | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DOMINGOS MARTINS CABRERA E PEDRO REGINALDO DA COSTA | 2172833.42 | 2172833.42 | EM VALIDAÇÃO DE CADASTRO E AUTORIZAÇÃO
SAÚDE | MÁRCIO DA FARMÁCIA | 2023 | CUSTEIO | 300000 | - | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | ÉRICA MALUNGUINHO | 2023 | CUSTEIO - SERVIÇOS PARA UNIDADE ESPECIALIZADA | 100000 | - | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | CAUÊ MACRIS | 2023 | CUSTEIO | 1000000 | - | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | CAIO FRANÇA | 2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 100000 | - | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | MURILO FÉLIX | 2023 | CUSTEIO | 500000 | - | AGUARDANDO REPASSE
SAÚDE | CARLOS SAMPAIO | 2023 | CUSTEIO - MAC | 500000 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | SAMUEL MOREIRA | 2023 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 550000 | - | PROPOSTA CADASTRADA 18/04/2023
SAÚDE | ORLANDO SILVA | 2023 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 400000 | - | PROPOSTA CADASTRADA 18/04/2023
SAÚDE | MARCO BERTAIOLLI | 2023 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 250000 | - | PROPOSTA CADASTRADA 18/04/2023
SAÚDE | MILTON VIEIRA | 2023 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 1016837 | - | PROPOSTA CADASTRADA 18/04/2023
SAÚDE | MILTON VIEIRA | 2023 | CUSTEIO - MAC | 1766035 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | JOICE HASSELAM | 2023 | CUSTEIO - MAC | 1000000 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | LUIZ CARLOS MOTTA | 2023 | CUSTEIO - MAC | 500000 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | ADRIANA VENTURA | 2023 | CUSTEIO - MAC | 432226 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | ARLINDO CHINAGLIA | 2023 | CUSTEIO - MAC | 150000 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | CELSO RUSSOMANO | 2023 | CUSTEIO - MAC | 257883 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | EDUARDO BOLSONARO | 2023 | CUSTEIO - MAC | 400000 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | EDUARDO CURY | 2023 | CUSTEIO - MAC | 600000 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | GUILHERME DERRITE | 2023 | CUSTEIO - MAC | 200000 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | JOSÉ SERRA | 2023 | CUSTEIO - MAC | 995642 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | TIRIRICA | 2023 | CUSTEIO - MAC | 100000 | - | PROPOSTA CADASTRADA 19/04/2023
SAÚDE | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES/ BANCADA PAULISTA | 2023 | CUSTEIO - MAC | 1500000 | 1500000 | PROPOSTA CADASTRADA 16/05/2023
OBRAS | ALEX DE MADUREIRA | 2023 | INFRAESTRUTURA - POIARES | 608166.83 | 608166.83 | CONVÊNIO ASSINADO EM 16/05/2023
SEDESC | CARLOS SAMPAIO | 2023 | CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE CARAGUATATUBA ACCC | 100000 | 100000 | LANÇADO NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL SIGTV E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGUARDANDO ANÁLISE DO GOVERNO
SEDESC | CARLOS SAMPAIO | 2023 | CUSTEIO - APAE | 100000 | 100000 | LANÇADO NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL SIGTV E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGUARDANDO ANÁLISE DO GOVERNO
SEDESC | CARLOS SAMPAIO | 2023 | CUSTEIO - LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 100000 | 100000 | LANÇADO NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL SIGTV E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGUARDANDO ANÁLISE DO GOVERNO
- | CARLOS SAMPAIO 202315270009 | 2023 | INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE WORKSTATIONS E NO-BREAKS. | 200000 | 200000 | ACEITE REALIZADO NA PLATAFORMA
- | GUILHERME MUSSI 202328010001 | 2023 | INVESTIMENTO | 200000 | 200000 | ACEITE REALIZADO NA PLATAFORMA
- | ALENCAR SANTANA 202339050004 | 2023 | INVESTIMENTO | 100000 | 100000 | ACEITE REALIZADO NA PLATAFORMA
PAB - Piso da Atenção Básica (Pequenas reformas, medicamentos, capacitação)
MAC - Média e Alta Complexidade (Material de consumo, serviços de terceiros exemplo: medicamentos, material de enfermagem, pagamento de medicos e outros profissionais, exames e consultas especializadas).