## GERAL
EMENDAS PARLAMENTARES EM EXECUÇÃO CARAGUATATUBA
DEPUTADO | ANO | OBJETIVO | VALOR TOTAL | SALDO A RECEBER | FASE
ADRIANA VENTURA | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 586546 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
AFONSO LOBATO | 2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA | 100000 | 100000 | PROPOSTA COM PARECER FAVORÁVEL, AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS
ALENCAR SANTANA BRAGA | 2022 | REFORMA DA DDM - CONSELHO DA CONDIÇÃO FEMININA | 100000 | 100000 | EM TRAMITAÇÃO - VERBA DESTINADA VIA PLATAFORMA + BRASIL
ALEX DE MADUREIRA | 2022 | CUSTEIO - SERVIÇO DE TERCEIRO | 1000000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 29/06/2022
ALEXANDRE FROTA | 2022 | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 350000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
ALEXANDRE LEITE | 2020 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA REGIÃO NORTE NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (RUA CAMÉLIAS E ANTONIO S.MENESES) | 249400.42 | - | TP 09/2021 - DISTRATADO POR EMPRESA DECLINAR DO VALOR CONTRATADO / TP 12/2022 PUBLICADO EM 25/10 (ABERTURA DO ENVELOPE EM 10/11). EM 03/11 ENCAMINHADA PARA SECRETARIA DE OBRAS TARIFA PARA PAGAMENTO DA REANÁLISE DA LICITAÇÃO
ALEXANDRE PEREIRA | 2022 | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1500000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
ALEXIS FONTEYNE | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 100000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
ALOYSIO NUNES | 2013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 391000 | - | EM LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS
ALOYSIO NUNES | 2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 299999.4 | - | EM LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS
ALOYSIO NUNES | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 300000 | - | PROPOSTA PAGA 14.03.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
ANTÔNIO BULHÕES | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 886639 | - | PROPOSTA PAGA 01.06.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
BALEIA ROSSI | 2019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REABILITAÇÃO | 200000 | - | PROPOSTA PAGA 14/10/2019
BALEIA ROSSI | 2019 | INVESTIMENTO - MICROONIBUS PARA CRAS SUL | 280000 | 280000 | SETOR DE COMPRAS DA SEDESC ESTÁ REALIZANDO OS TRÂMITES PARA COMPRA DO VEÍCULO (CRAS SUL)
BALEIA ROSSI | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 586546 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
BALEIA ROSSI | 2020 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MARTIM DE SÁ NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (RUA JACYMAR E RUA TAPAJÓS) | 519106.88 | - | TP 10/2021 - 1ª MEDIÇÃO PAGA EM 12/09 - 2ª MEDIÇÃO PAGA EM 22/11 - AGUARDANDO CAIXA APROVAR PARA LIBERAR UMA NOVA MEDIÇÃO
BALEIA ROSSI | 2021 | PAVIMENTAÇÃO DAS REGIÕES CENTRAL E NORTE | 500104 | 481104 | EM CLÁUSULA SUSPENSIVA - EM 18/11 ENVIADO PARA CAIXA ÚLTIMAS SOLICITAÇÕES PARA RETIRADA DA SUSPENSIVA - AGUARDANDO
BANCADA | 2022 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 300000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 23/06/2022
BANCADA | 2022 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 410000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 28/06/2022
BANCADA | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 100000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 04/07/2022
BANCADA | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 5000000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/11/2022
CARLA ZAMBELLI | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 586546 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
CARLOS SAMPAIO | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 100000 | - | PROPOSTA PAGA 14.03.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
CARLOS SAMPAIO | 2019 | INVESTIMENTO - PRO+VIDA | 100000 | 100000 | A SEDESC ESTÁ REALIZANDO OS TRÂMITES PARA COMPRA DO VEÍCULO (PRÓ+VIDA)
CARLOS SAMPAIO | 2022 | REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE PRÓPRIO PÚBLICO | 213410.63 | - | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - OBRA CONCLUÍDA
CARLOS SAMPAIO | 2022 | REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA | 267982.77 | - | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - OBRA CONCLUÍDA
CARLOS SAMPAIO | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 586546 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
CARLOS SAMPAIO | 2022 | REFORMA DE PRAÇA DIVINO | 625286.7 | 625286.7 | EM ANDAMENTO - CONVÊNIO ASSINADO EM 16/11/2022 - ESTADO A EMITIR NOTA DE EMPENHO
CARLOS SAMPAIO | 2022 | REFORMA PRAÇA PEREQUE | 643655.96 | 643655.96 | EM FORMALIZAÇÃO - CONVÊNIO APROVADO - OBRA CONTRATO - AGUARDANDO NOTA DE EMPENHO DO ESTADO PARA INSERIR LICITAÇÃO NO SEM PAPEL
CARLOS SAMPAIO | 2022 | REFORMA PRAÇA OLARIA | 323056.47 | 323056.47 | OBRA EM ANDAMENTO - RECURSO RECEBIDO
CARLOS SAMPAIO | 2021 | PAVIMENTAÇÃO REGIÃO NORTE | 1000000 | 960019 | EM CLÁUSULA SUSPENSIVA - EM 09/11 ENCAMINHADO PROJETO E DOCUMENTAÇÕES RESTANTES PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA, AGUARDANDO ANÁLISE DA CAIXA
CARLOS SAMPAIO | 2021 | RECAPEAMENTO NA REGIÃO SUL | 1932356 | 1912356 | EM CLÁUSULA SUSPENSIVA - EM 28/11 ENCAMINHADO PROJETO E DOCUMENTAÇÕES PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA, AGUARDANDO ANÁLISE DA CAIXA
CARLOS SAMPAIO | 2022 | INVESTIMENTO - BANCO DE ALIMENTOS | 250000 | 250000 | EM TRAMITAÇÃO - SP SEM PAPEL
CARLOS SAMPAIO | 2022 | CUSTEIO - APAE | 100000 | 100000 | EM PROCESSO PARA FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO COM A OSC
CARLOS SAMPAIO | 2022 | CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE CARAGUATATUBA ACCC | 100000 | 100000 | EM PROCESSO PARA FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO COM A OSC
CARLOS SAMPAIO | 2022 | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 320000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 29/06/2022
CARLOS SAMPAIO | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 1200000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/11/2022
CARLOS SAMPAIO | 2022 | AQUISIÇÃO DE UMA VAN REFRIGERADA | 250000 | 250000 | PROJETO EM CADASTRAMENTO PELA PREFEITURA
CASA CIVIL | 2022 | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4000000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
CASTELLO BRANCO | 2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 200000 | 200000 | AGUARDANDO REPASSE
CELSO RUSSOMANNO | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 250000 | - | PROPOSTA PAGA 16.03.2017 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
CELSO RUSSOMANNO | 2017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL | 250000 | - | PROPOSTA PAGA 09.03.2018 / DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
CELSO RUSSOMANNO | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 586546 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
CELSO RUSSOMANO | 2020 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EMEF (CONJUNTO ALUNO - CJA-05-MDF) | 247008.5 | 244538.42 | EM ANDAMENTO - PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO COM BASE NO ART. 57, DA LEI 8.666/1993, SERÁ EFETUADA NOVA LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS.
CEZINHA DE MADUREIRA | 2018 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 150000 | - | RECURSO RECEBIDO 30/10/2019 - AGUARDANDO LICITAÇÃO
DAMARIS MOURA | 2022 | LIVROS PARA BIBLIOTECA | 100000 | 100000 | EM FORMALIZAÇÃO - EM ANÁLISE DA CHEFIA DE GABINETE
DANIEL SOARES | 2021 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 378890.39 | - | OBRA CONCLUÍDA - MUNICÍPIO REALIZANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
EDNA MACEDO | 2021 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - BAIRRO PONTAL SANTA MARINA | 659839.35 | 180000 | OBRA EM ANDAMENTO
EDUARDO CURY | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA | 200000 | - | PROPOSTA PAGA 16.08.2018 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
EDUARDO CURY | 2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA | 200000 | - | PROPOSTA PAGA 28.12.2016 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
EDUARDO CURY | 2017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL | 200000 | - | PROPOSTA PAGA 09.03.2018 / DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
EDUARDO CURY | 2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 250000 | - | PROPOSTA PAGA 14.05.2018 / DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
EDUARDO CURY | 2022 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 250000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
EDUARDO CURY | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 586546 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
EDUARDO CURY | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 300000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
EDUARDO CURY | 2022 | INVESTIMENTO - RESTITUI | 100000 | 100000 | PROCESSO DE COMPRA DE UM VEÍCULO EM ANDAMENTO
EDUARDO CURY | 2022 | INVESTIMENTO - CASA DA CRIANÇA/ CASA BEIJA-FLOR | 150000 | 150000 | PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS EM ANDAMENTO
EMIDIO DE SOUZA | 2022 | AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ELÉTRICAS PARA O PSF | 50131.31 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 01/07/2022
ERICA MALUNGUINHO | 2022 | CUSTEIO - SERVIÇOS PARA UNIDADE ESPECIALIZADA | 87654 | 87654 | AGUARDANDO REPASSE
GENERAL PETERNELLI | 2020 | AQUISIÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS | 101691.44 | 100000 | EM ANDAMENTO - NÃO FOI POSSÍVEL INICIAR PROCESSO LICITATÓRIO, VISTO QUE NÃO HÁ EMPRESAS QUE FORNECEM O MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FNDE. ESTAMOS VERIFICANDO JUNTO AO ÓRGÃO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE.
GENERAL PETERNELLI | 2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA | 51238.16 | 50725.78 | EM ANDAMENTO - PRÉ-EMPENHOS Nº 3453 E 3454
GILENO GOMES | 2018 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 120000 | 120000 | PROPOSTA COM PARECER FAVORÁVEL, AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS
GUILHERME MUSSI | 2022 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 100000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
GUILHERME MUSSI | 2022 | CONSTRUÇÃO PRAÇA - JARDIM DO SOL | 292181.64 | - | EM FORMALIZAÇÃO - EM ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO
GUILHERME MUSSI | 2022 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - RECANTO DO SOL | 254421.84 | 254421.84 | EM ANDAMENTO - CONVÊNIO ASSINADO EM 16/11/2022 - ESTADO A EMITIR NOTA DE EMPENHO
GUILHERME MUSSI | 2022 | REFORMA PRAÇA - MASSAGUAÇU | 319338.28 | 319338.28 | EM ANDAMENTO - CONVÊNIO ASSINADO EM 16/11/2022 - ESTADO A EMITIR NOTA DE EMPENHO
GUILHERME MUSSI | 2022 | REFORMA PRAÇA - GAIVOTAS | 255644.22 | - | EM FORMALIZAÇÃO - DILIGÊNCIA - TROCA DE ÁREA
GUILHERME MUSSI | 2022 | REFORMA PRAÇA - PORTO NOVO | 269064.15 | 269064.15 | EM ANDAMENTO - CONVÊNIO ASSINADO EM 16/11/2022 - ESTADO A EMITIR NOTA DE EMPENHO
GUILHERME MUSSI | 2022 | REFORMA DEFESA CIVIL | 283149.7 | - | EM FORMALIZAÇÃO - DILIGÊNCIA - TROCA DE ÁREA
GUILHERME MUSSI | 2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REABILITAÇÃO - TÉCNOLOGIA ASSISTIVA | 620000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
GUILHERNE MUSSI | 2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL | 25000 | - | PROPOSTA PAGA DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
JOÃO PAULO PAPA | 2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 170000 | - | PAGAMENTO LIBERADO, SOLICITADA À DAD A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA 26.11.2018
JOICE HASSELAM | 2022 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 600000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 28/06/2022
JOICE HASSELMANN | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 586546 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
JORGE CARUSO | 2019 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA | 316802.51 | 281906 | 2º PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE 4 ITENS - PE105/2022 FRACASSADO - EM 23/09 MEIO AMBIENTE ENCAMINHA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS PARA ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO (AGUARDANDO ABERTURA DO EDITAL)
JORGE CARUSO | 2020 | REFORMA CAMPO DE FUTEBOL | 349158.34 | 350000 | OBRA EM ANDAMENTO - RECURSO RECEBIDO
JORGE CARUSO | 2022 | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DOMINGOS MARTINS CABRERA E PEDRO REGINALDO DA COSTA | 2172833.42 | - | EM FORMALIZAÇÃO - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
JORGE CARUSO | 2019 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA (CONVÊNIO) | 316802.51 | 286860.51 | 2º PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE 4 ITENS - PE 105/2022 FRACASSADO - PE 190/2022 PUBLICADO EM 18/11, ABERTURA DIA 01/12
KATIA SASTRE | 2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO INTELIGENTE E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO ÂMBITO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 100000 | 100000 | AGUARDANDO RECURSO
LUIZ LAURO FILHO | 2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 20000 | - | PAGAMENTO LIBERADO, SOLICITADA À DAD A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA 26.11.2018
MÁRCIA LIA | 2022 | CUSTEIO | 100000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 01/07/2022
MARCO BERTAIOLLI | 2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 249321 | - | VEÍCULO ADQUIRIDO 27/05/2022
MARCO BERTAIOLLI | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 1000000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 17/06/2022
MARCO BERTAIOLLI | 2021 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA REGIÃO SUL | 1000000 | 960019 | RETIRADO DA CLÁUSULA SUSPENSIVA - EM 10/11 CAIXA LIBEROU INÍCIO DO PROCESSO LICITATÓRIO (PUBLICAR EDITAL ATÉ 07/01/2023)
MARCOS PEREIRA | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 500000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 04/07/2022
MARIA ROSAS | 2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 199750 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 27/06/2022
MIGUEL LOMBARDI | 2022 | CUSTEIO - VILA VICENTINA | 50000 | 50000 | PROCESSO DE ADITAMENTO EM ANDAMENTO, DINHEIRO JÁ REPASSADO INTEGRALMENTE, A OSC ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALMENTE
NILTO TATTO | 2022 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHO TUTELAR | 100000 | 100000 | EM TRAMITAÇÃO - VERBA DESTINADA VIA PLATAFORMA + BRASIL
PAULO CORREA JR | 2021 | INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM - BAIRRO PONTAL SANTA MARINA | 731241.27 | 200000 | OBRA EM ANDAMENTO
PAULO CORREIA JR. | 2018 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 100000 | 100000 | PROPOSTA COM PARECER FAVORÁVEL, AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS
PAULO TEIXEIRA | 2022 | INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 90000 | 90000 | PROPOSTA CADASTRADA EM 23.07.2022
PROFESSOR KENNY | 2022 | CUSTEIO | 300000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 27/05/2022
RAFA ZIMBALDI | 2022 | CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1320000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 24/06/2022
RICARDO TRIPOLI | 2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 100000 | - | RECURSO LIBERADO 28/12/2018 - DEFLAGRANDO PROCESSO LICITATÓRIO
ROSANA VALLE | 2021 | REFORMA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 299500 | MENSAL | GERADO CONVÊNIO COM A CEF
SAMUEL MOREIRA | 2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 479943 | - | PROPOSTA PAGA 24.06.2016 / AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
VALÉRIA BOLSONARO | 2022 | INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 100000 | - | RECURSO DISPONIBILIZADO 29/06/2022
PAB - Piso da Atenção Básica (Pequenas reformas, medicamentos, capacitação)
MAC - Média e Alta Complexidade (Material de consumo, serviços de terceiros exemplo: medicamentos, material de enfermagem, pagamento de medicos e outros profissionais, exames e consultas especializadas