## ANDAMENTO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
RP DE REFORMAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | PRAZO DE EXECUÇÃO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | RP de Reforma - SEDUC |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 17697500 | 25%
REFORMAS EXECUTADAS PELA RP 199/2022 - SEDUC
|  |  | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO DA REFORMA | PRAZO DE EXECUÇÃO DA REFORMA | CONTRATO | VALOR DA REFORMA | PERCENTUAL EXECUTADO DA REFORMA
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | CEI Ester Nunes |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-03-08 | 2024-01-30 |  | 538751.46 | 100%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | EMEF Prof° Euclydes Ferreira |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-03-02 | 2024-01-30 |  | 755594.79 | 100%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | CEI ADI Adriana Aparecida Cassiano |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-03-21 | 2024-01-30 |  | 382149.51 | 100%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | CEI Professora Célia Rocha Lobo |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-03-21 | 2024-01-30 |  | 329310.53 | 100%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | CEI EMEI Leonor Mendes de Barros |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-03-24 | 2024-01-30 |  | 247784.33 | 100%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | CEI EMEI Santina Nardi Marques |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-04-12 | 2024-01-30 |  | 253543.98 | 100%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | EMEF Geraldo de Lima |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-05-17 | 2024-01-30 |  | 301708.8 | 100%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | EMEF Prof Ricardo Luques |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-05-17 | 2024-01-30 |  | 426505.54 | 100%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | Casulo Sumaré |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-05-17 | 2024-01-30 |  | 488109.48 | 100%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | Casulo Centro |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-05-17 | 2024-01-30 |  | 381871.69 | 100%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | EMEF Auracy Mansano |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-05-17 | 2024-01-30 |  | 72702.12 | 100%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | CIEFI Adolfina Leonor Soares dos Santos |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-09-21 | 2024-01-30 |  | 90569.93 | 100%
|  |  | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | PRAZO DE EXECUÇÃO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | PP 65/22 |  | 200/22 | RP de Reforma - ESPORTES E PRÓPRIOS PÚBLICOS |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 19993000.01 | 5%
REFORMAS EXECUTADAS PELA RP 200/2022 - ESPORTES E PRÓPRIOS PÚBLICOS
|  |  | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO DA REFORMA | PRAZO DE EXECUÇÃO DA REFORMA | CONTRATO | VALOR DA REFORMA | PERCENTUAL EXECUTADO DA REFORMA
|  |  | PP 65/22 |  | 200/22 | Parque Municipal do Juqueriquerê |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2023-03-21 | 2024-01-30 |  | 164861.89 | 100%
|  |  | PP 65/22 |  | 200/22 | Subprefeitura do Município de Caraguatatuba |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2023-03-21 | 2024-01-30 |  | 319909.93 | 100%
|  |  | PP 65/22 |  | 200/22 | CRAS Pereque Mirim |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2023-03-24 | 2024-01-30 |  | 73531.8 | 100%
|  |  | PP 65/22 |  | 200/22 | Casa da Acolhida |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2023-03-24 | 2024-01-30 |  | 45323.5 | 100%
|  |  | PP 65/22 |  | 200/22 | Calçada no Conjunto Habitacional do Getuba |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2023-05-04 | 2024-01-30 |  | 32433.94 | 100%
|  |  | PP 65/22 |  | 200/22 | Instituto de Longa Permanência (ILP) |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2023-05-17 | 2024-01-30 |  | 261501.21 | 100%
|  |  | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | PRAZO DE EXECUÇÃO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | PP 66/22 |  | 201/22 | RP de Reforma - SAÚDE |  | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 19070000 | 5%
REFORMAS EXECUTADAS PELA RP 201/2022 - SAÚDE
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.838.989/0001-10 |  |  | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO DA REFORMA | PRAZO DE EXECUÇÃO DA REFORMA | CONTRATO | VALOR DA REFORMA | PERCENTUAL EXECUTADO DA REFORMA
|  |  | PP 66/22 |  | 201/22 | UBS Morro do Algodão |  | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10 | 2023-03-20 | 2024-01-30 |  | 35364.41 | 100%
|  |  | PP 66/22 |  | 201/22 | UBS do Jaraguazinho |  | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10 | 2023-05-04 | 2024-01-30 |  | 61313.3 | 100%
|  |  | PP 66/22 |  | 201/22 | UBS do Casa Branca |  | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10 | 2023-05-02 | 2024-01-30 |  | 139280.9721 | 100%

## OBRAS CONCLUIDAS
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | DATA PREVISTA P/ TÉRMINO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | CC 11/22 |  | 166/22 | Infraestrutura e Reforma do Campo Esportivo – Bairro Porto Novo |  | E. R. S. MULTISERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 21.993.984/0001-29 | 2022-08-11 | 2023-02-10 |  | 299332.53 | obra concluída
|  |  | CC 20/22 |  | 260/22 | Instalação de Mármore e Granito em Bancadas e Divisórias para Finalização da CEI Golfinho |  | KTZ CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/MF nº 43.486.775/0001-21 | 2022-11-24 | 2023-02-23 06:00 |  | 198338.83 | obra concluída
|  | SOLANGE | TP 01/21 |  | 45/21 | Implantação do Parque Natural Muncipal do Juqueriquere - Bairro Porto Novo - Convênio Estadual |  | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.941.945/0001-69 | 2021-09-27 | 2023-03-22 | 2022-07-26 | 1199625.59 | obra concluída
|  | MICHAEL/ LUCIANO | TP 04/21 |  | 125/21 | Complementação de Construção de Creche - Bairro Golfinho - Convênio Federal | #REF! | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2021-09-27 | 2023-04-25 | 2023-06-24 | 2232543.33 | obra concluída
|  |  | DL 4588/22 |  | 181/22 | Serviços de reformas de Unidades Educacionais |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2022-09-09 | 2023-03-09 |  | 4949093.32 | obra concluída
|  |  | TP 01/22 |  | 69/22 | Finalização da Construção da EMEF -Getuba |  |  | 2022-05-20 | 2023-01-19 |  | 1531278.41 | Obra concluíuda e escola entregue a população
45 |  | JOSIANE/LAIS | CP 05/21 |  | 126/21 | Revitalização da Trilha de Acesso e do Farol do Morro da Prainha - Convênio Estadual | #REF! | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.941.945/0001-69 | 2021-10-01 | PARALISADA | #VALUE! | 4182674.74 | CONTRATO REINCID
|  |  | CC 09/22 |  | 117/22 | Reforma da Praça de Lazer – Bairro Olaria |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  | 316070.48 | OBRAS CONCLUÍDA
|  |  | CP 13/21 |  | 374/21 | Revitalização e Drenagem do Trecho da Av. Aristides Anísio dos Santos e Complementação Av. Brasilia - FINISA |  | EGEO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ nº 02.841.119/0001-12 | 2021-12-15 | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 5811073.76 | OBRA CONCLUÍDA
|  |  | DL 4588/22 |  | 181/22 | Serviços de reformas de Unidades Educacionais |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2022-09-09 | 2023-03-09 |  | 4949093.32 | OBRAS CONCLUÍDAS
|  |  | CC 21/22 |  | 269/22 | Reforma e Afequação para sala de multimídia na SEDUC - Bairro Indáia |  | AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/MF sob nº 37.134.629/0001-34 | 2022-12-05 | 2023-10-02 |  | 316132.15 | OBRA CONCLUÍDA
|  |  | CC 23/22 |  | 311/22 | Ececução de base de concreto para instalação de academia ao ar livre em diversos locais do município |  | FLÁVIA FRÚGOLI RAMOS EIRELI - CNPJ/MF sob nº 25.184.982/0001-40 | 2022-12-27 | 2023-06-28 |  | 318622.69 | OBRA CONCLUÍDA
|  |  | CC 04/23 |  | 71/23 | Infraestrutura de reforma de ciclovia - Cidade Jardim - Convênio Estadual |  | ARAUCARIA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 2023-03-15 | 2023-11-14 | 2024-01-14 | 168114.79 | OBRA CONCLUÍDA | 168114.79 | TOTAL | TOTAL | 168114.79 | 29500.48 | AGUARDANDO ANÁLISE PROC. LICITATÓRIO PELO ESTADO
[14 empty] | 150000 | CONV. | CONV. | 150000
[14 empty] | 18114.79 | PREF. | PREF. | 18114.79
|  |  | TP 06/21 |  | 87/22 | Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Bairro Pontal Santa Marina |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2022-07-04 | 2023-07-05 |  | 1391080.62 | OBRA CONCLUÍDA
|  |  | TP 06/22 |  | 161/22 | Reforma e Recuperação das Quadras de Beach Tennis, Quadras de Futebol Society e Quadras de Tennis em Diversos Bairros do Município |  | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.941.945/0001-69 | 2022-08-08 | 2023-09-07 |  | 892697.88 | OBRA CONCLUÍDA
|  |  | CP 12/21 |  | 344/21 | Construção de Praça Esportiva e de Lazer - Perequê Mirim - Finisa |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2021-12-13 | 2023-06-12 | 2023-08-11 | 4946506.24 | OBRA CONCLUÍDA
|  |  | CC 09/23 |  | 91/23 | Infraestrutura no Morro Santo Antônio |  | LECOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ/MF sob nº 08.933.237/0001-37 | 2023-04-24 | 2024-01-21 | 2024-03-21 | 301058.01 | OBRA CONCLUÍDA
|  |  | CC 16/22 |  | 248/22 | Reforma do Pier do Massaguaçú |  | ALCÂNTARA & DUARTE ARQUITETURA LTDA ME, CNPJ/MF nº 19.314.920/0001-02 | 2022-11-16 | 2023-09-16 |  | 299000.66 | OBRA CONCLUÍDA
|  |  | TP 03/22 |  | 74/22 | Construção de Infraestrutura na Praça da Cultura – Av. Dr. Arthur Costa Filho - Centro |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35 | SEM OIS EMITIDA |  |  | 1324678.76 | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  | TP 05/22 |  | 76/22 | Implantação do Boulevard Turístico da Praia do Centro |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | SEM OIS EMITIDA |  |  | 2178279.97 | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  | CC 17/22 |  | 251/22 | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MAR VERDE |  | SANECONS SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2022-11-17 | 2022-07-17 |  | 244784.52 | 100% Serviço Concluido
|  |  | TP 02/22 |  | 77/22 | Infraestrutura de Drenagem e Pavimentação - Bairro Golfinho - Convênio Estadual |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2022-06-06 | 2023-12-04 | 2024-02-02 | 1293327.4 | 100% Obra Concluida
|  |  | CP 11/21 |  | 229/21 | Construção De Unidades Habitacionais - Baln. Mar Azul |  | JP CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 15.684.472/0001-88 | 2021-12-06 | 2023-10-29 | 2023-12-28 | 3496757.97 | 100% Obra Concluida
|  |  | PP 14/23 |  | 142/23 | execução de base de bica corrida para recomposição de vias danificadas |  | RUBIA FRUGOLI DOS SANTOS, CNPJ nº 04.657.704/0001-92 | 2023-08-21 | 2024-08-21 |  | 440982.29 | 100% Obra Concluida
|  |  | TP 10/21 |  | 39/22 | Pavimentação de Diversas Ruas do Bairro Martim de Sá - Convênio Estadual |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2022-06-21 | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 530679.47 | 100% Obra Concluida
Formulas:
DATA PREVISTA P/ TÉRMINO = [DATA DE INICIO]+183
DATA PREVISTA P/ TÉRMINO = [DATA DE INICIO]+91.25
CONTRATO = [DATA PREVISTA P/ TÉRMINO]+60