## ANDAMENTO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO |  | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | PRAZO DE EXECUÇÃO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | CC 10/22 |  | 118/22 | Calçada Acessível na Região Central do Município |  |  | IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ nº 24.894.301/0001-74 | 2022-10-31 | 2024-05-01 |  | 315809.34 | 65%
|  |  | CC 01/23 |  | 66/23 | Reforma da Praça de Lazer - Bairro Porto Novo - Convênio Estadual |  |  | BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA CNPJ/MF nº 19.842.108/0001-50 | 09/03/2023 | 2024-03-08 |  | 315406.85 | 95%
|  |  | CC 02/23 |  | 69/23 | Construção da Praça de Lazer - Bairro Recanto do Sol - Convênio Estadual |  |  | SANEEL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA CNPJ/MF nº 42.956.991/0001-20 | 13/03/2023 | 2024-06-11 |  | 284147.51 | 60%
|  |  | CC 05/23 |  | 101/23 | Reforma de Cobertura e Proteção Térmica e Acústica - Ginásio CIDE Casa Branca |  |  | LECOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 08.933.237/0001-37 | SEM ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA | - |  | 313352.83 | 0%
|  |  | TP 07/22 |  | 167/22 | Execução de Drenagem, Canalização e Adequação de Vias - Jd Britânia - FINISA |  |  | OFK ENGENHARIA EIRELI CNPJ nº 10.596.045/0001-24 | 2022-08-11 | 2024-05-07 |  | 2262936.09 | 100%
|  |  | TP 09/22 |  | 182/22 | Reforma da Praça de Lazer - Reforma da Praça de Lazer - Bairro Pereque Mirim |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2022-12-23 | 2024-04-22 |  | 540560.46 | 80%
|  |  | TP 11/22 |  | 253/22 | Infraestrutura Elétrica em Diversos Ginásios do Município |  |  | REFAPY CONSTRUTORA EIRELI ME CNPJ/MF nº 22.122.330/0001-92 | 2022-11-17 | 2024-05-15 |  | 2080925.46 | 85%
|  |  | TP 01/23 |  | 90/23 | Reforma de Praça de Lazer - Bairro Indaiá - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF n.º33.872.983/0001-05 | 2023-04-27 | 2024-04-27 |  | 1108904.75 | 65%
|  |  | TP 02/23 |  | 97/23 | Reforma de Praça de Lazer - Bairro Massaguaçu - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF n.º33.872.983/0001-05 | 2023-05-02 | 2024-05-02 |  | 404137.69 | 49%
|  |  | TP 03/23 |  | 103/23 | Infraestrutura de Ciclovia na Região Norte no Municipio - Convênio Estadual |  |  | MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 71.654.446/0001-88 | 2023-05-09 | 2024-05-09 |  | 456655.01 | 90%
|  |  | TP 04/23 |  | 105/23 | Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município - Convênio Federal |  |  | TECPAR PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA E SANEAMENTO LTDA CNPJ n.º 11.744.028/0001-50 | 2023-09-05 | 2024-05-05 |  | 420067.47 | EM RESCISÃO CONTRATUAL
|  |  | TP 05/23 |  | 112/23 | Pavimentação em Diversas Ruas da Região Norte no Municipio - Convênio Federal |  |  | R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS CNPJ n.º 29.574.617/0001-00 | 2023-10-18 | 2024-10-18 |  | 1248101.6 | 25%
|  |  | TP 06/23 |  | 106/23 | Pavimentação Asfáltica na Região Sul do Município - Convênio Federal |  |  | MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 71.654.446/0001-88 | 2023-08-02 | 2024-08-02 |  | 878456.94 | 80%
|  |  | TP 07/23 |  | 173/23 | Pavimentação e Serviços Complementares - Rua Wagner Ramos Dos Santos |  |  | MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA CNPJ, n.º 57.646.374/0001-04 | 2023-10-19 | 2024-04-19 |  | 373076.27 | 10%
|  |  | TP 08/23 |  | 170/23 | Infraestrutura Urbana de Drenagem - Rua Arthur Bernades - Bairro Poiares |  |  | EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ/MF n.º 04.859.525/0001-38 | 2023-10-03 | 2024-10-03 |  | 526007.75 | 50%
|  |  | CP 07/20 |  | 111/21 | Complementação de Construção de Núcleo Esportivo - Pereque Mirim - FINISA |  |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CNPJ nº 08.806.914/0001-56 | 2021-08-26 | 2024-06-16 | 2022-12-25 | 6343440.62 | 70%
|  |  | CP 06/21 |  | 10/22 | Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - FINISA |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ, nº 01.963.124/0001-35 | 2022-02-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 28472762.53 | 89%
|  |  | CP 01/22 |  | 55/22 | Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem |  |  | CONSÓRCIO RIO JUQUERIQUERÊ CNPJ/MF nº 46.064.171/0001-85 | 2022-04-19 | 2024-07-19 | 2024-10-18 | 42580795.72 | 85%
|  |  | CP 05/22 |  | 70/22 | Reforma e Revitalização da Ciclovia na Zona Sul do Município |  |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CNPJ nº 08.806.914/0001-56 | 2022-05-26 | 2024-05-26 | 2024-07-25 | 10519024.05 | 95%
|  |  | CP 06/22 |  | 40/23 | Infraestrutura de Pavimentação em Diversas Ruas - Bairro do Golfinho - Convênio Estadual |  |  | PALACIO CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2023-02-07 | 2024-08-07 |  | 4612515.74 | 65%
|  |  | CP 08/22 |  | 90/22 | Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro |  |  | RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA CNPJ nº 18.835.435/0001-11 | 2022-06-30 | 2024-04-29 |  | 3859864.81 | 60%
|  |  | CP 07/22 |  | 240/22 | Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas dos Bairros Travessão, Pereque Mirim e Vapapesca (Alta Tensão) – Fase 02 |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35 | 2022-10-31 | 2024-10-30 |  | 16825103.77 | 83%
|  |  | CP 10/22 |  | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 2022-11-17 | 2024-08-16 |  | 19927162.28 | 30%
|  |  | CP 12/22 |  | 175/22 | Infraestrutura para Adequações e Instalações de Prevenção e Proteção Contra Incêndio nas Edificações das Unidades da Educação e Prédios Próprios Municipais- FINISA |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF nº 33.872.983/0001-05 | 2022-09-09 | 2024-09-08 |  | 4832344.42 | 70%
|  |  | CP 06/22 |  | 40/23 | Infraestrutura de Pavimentação em Diversas ruas - Golfinho |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2023-02-07 | 2024-08-07 |  | 4612515.74 | 65%
|  |  | CP 13/22 |  | 41/23 | Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem - Golfinho |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2023-02-07 | 2025-11-07 |  | 4230602.66 | 50%
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | RP de Reforma - Educação |  |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 17697500 | 25%
|  |  | PP 65/22 |  | 200/22 | RP de Reforma - Esportes e Prórpios Públicos |  |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 19993000.01 | 14%
|  |  | PP 66/22 |  | 201/22 | RP de Reforma - Saúde |  |  | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA CNPJ nº 59.838.989/0001-10 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 19070000 | 5%
|  |  | TP 11/23 |  | 45/24 | Reforma para Implantação do CEI do Bairro Jetuba - FINANCIAMENTO BB |  |  | AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ nº 37.134.629/0001-34 | 2024-03-19 | 2024-08-19 |  | 1793576.26 | 5%
|  |  | TP 13/23 |  | 27/24 | Execução de Obras de Drenagem na Avenida José Cândido Cappelli - Bairro Porto Novo - DESENVOLVE SP |  |  | BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 1390302.79 | 5%
|  |  | TP 14/23 |  | 28/24 | Execução de obras de Canal Extravasor para Drenagem - Bairro Massaguaçu - DESENVOLVE SP |  |  | OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ n.º 10.596.045/0001-24 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 2678454.21 | 5%
|  |  | TP 15/23 |  | 29/24 | Execução de obras de Drenagem na Rua Abra de Dentro - Bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ n.º 01.963.124/0001-35 | 2024-03-11 | 2024-07-11 |  | 589449.52 | 5%
|  |  | TP 16/23 |  | 32/24 | Execução de Obras de Drenagem - Bairro Tinga - DESENVOLVE SP |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 2079123.03 | 5%
|  |  | TP 17/23 |  | 42/24 | Execução de Obras de Drenagem - Bairro Cidade Jardim - DESENVOLVE SP |  |  | BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94 | 06/03/2024 | 2024-09-08 |  | 1347115.21 | 5%
|  |  | TP 18/23 |  | 43/24 | Execução de Obras de Drenagem - Bairro Travessão - DESENVOLVE SP |  |  | BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 1347115.21 | 5%
|  |  | TP 19/23 |  | 30/24 | Execução de Obras de Drenagem na Rua Sebastião Francisco - Bairro Travessão - DESENVOLVE SP |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ n.º 01.963.124/0001-35 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 1398591.8 | 5%
|  |  | TP 21/23 |  | 33/24 | Execução de obras de Drenagem - Bairro Olaria - DESENVOLVE SP |  |  | A. M. F. COMPANY AMBIENTAL LTDA CNPJ n.º 21.180.813/0001-80 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 1479278.04 | 5%
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.838.989/0001-10 |  |  | TP 22/23 |  | 40/24 | Execução de obras de Drenagem - Bairro Centro - DESENVOLVE SP |  |  | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 1208746.36 | 5%
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.838.989/0001-10 |  |  | TP 23/23 |  | 31/24 | Execução de obras de Drenagem - Bairro Rio do Ouro - DESENVOLVE SP |  |  | TERRAX CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 26.811.740/0001-00 | AGUARDANDO OS | - |  | 534932.44
|  |  | TP 24/23 |  | 34/24 | Execução de Obras de Drenagem - Bairro Pontal Santa Marina - DESENVOLVE SP |  |  | SANORTE SANEAMENTO E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ n.º 08.762.145/0001-31 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 427550.32 | 5%
|  |  | TP 25/23 |  | 41/24 | Execução de obras de Drenagem - Bairro Verde Mar - DESENVOLVE SP |  |  | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 2368698.45 | 5%
|  |  | CP 06/23 |  | 23/24 | Reforma e Ampliação de Prédios Institucionais para Criação de Salas de Unidades Escolares - FINANCIAMENTO BB |  |  | AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ n.º 37.134.629/0001-34 | 2024-02-20 | 2024-05-20 |  | 2878273.98 | 5%
|  |  | CP 07/23 |  | 36/24 | Execução de Obras de Drenagem - Bairro Morro do Algodão - DESENVOLVE SP |  |  | MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA CNPJ n.º 57.646.374/0001-04 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 3535208.8 | 5%
|  |  | CP 08/23 |  | 37/24 | Execução de obras de Drenagem na Avenida Avelino Alves - Bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP |  |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 3057499.35 | 5%
|  |  | CP 09/23 |  | 38/24 | Execução de Obras de Drenagem na Avenida Avelino Alves - Bairro Jardim Aruan - DESENVOLVE SP |  |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 3603047.16 | 5%
|  |  | CP 10/23 |  | 46/24 | Infraestrutura de Saneamento Básico - Loteamento Mar Verde - LEILAO |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | AGUARDANDO OS | - |  | 15742004.56
Formulas:
CONTRATO = [PRAZO DE EXECUÇÃO]+61
PRAZO DE EXECUÇÃO = [DATA DE INICIO]+730

## OBRAS CONCLUIDAS
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | DATA PREVISTA P/ TÉRMINO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | CC 07/23 |  | 102/23 | Execução de muros e reparos em guarda corpos em diversos locais do município |  | ARAÚJO CONSTRUÇÕES CNPJ/MF sob nº 47.209.786/0001-15 | 2023-05-08 | 2024-03-07 |  | 167610.34 | 100%
|  |  | CC 10/23 |  | 96/23 | Reforma em prédio para unidade de Educação Infantil CEI Estrela Dálva - JD. Califórnia |  | TRENNA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/MF sob nº 10.526.567/0001-50 | 2023-05-02 | 2024-03-02 | 2024-05-01 | 307684.9 | 100%
|  |  | TP 08/22 |  | 168/22 | Terraplanagem, contenção e drenagem no Morro da Prainha |  | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 04.941.945/0001-69, | 2022-11-18 | 2024-01-14 |  | 3101478.83 | 100%
|  |  | TP 12/22 |  | 286/22 | Pavimentação de diversas ruas da região norte do município de Caraguatatuba/SP |  | TCL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP CNPJ/MF sob n.º 09.174.349/0001-14 | 2023-02-13 | 2024-02-10 |  | 396155.63 | 100%
|  |  | CC 06/23 |  | 99/23 | Reforma e ampliação do canil e gatil - JD. Britânia |  | ARAUCARIA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ/MF nº 11.662.234/0001-10 | 2023-05-04 | 2024-05-03 |  | 317668.12 | 100% - OBRA CONCLÚIDA
|  |  | TP 04/22 |  | 75/22 | Reforma do Campo de Futebol - Bairro Balneário Califórnia - Convênio Estadual |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2022-06-14 | 2024-04-14 | 2024-06-13 | 349158.34 | 100% - OBRA CONCLUÍDA
|  |  | CC 11/23 |  | 104/23 | Construção de Salão Multiuso no Campo Fortaliza - Bairro Travessão |  | MRS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 42.464.272/0001-92 | 2023-05-10 | 2024-03-10 |  | 321845.94 | 100% - OBRA CONCLUÍDA
Formulas:
CONTRATO = [DATA PREVISTA P/ TÉRMINO]+60