## ANDAMENTO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO |  | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | PRAZO DE EXECUÇÃO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO | LOCAL DA OBRA
|  |  | CC 10/22 |  | 118/22 | Calçada Acessível na Região Central do Município |  |  | IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ nº 24.894.301/0001-74 | 2022-10-31 | 2024-07-01 |  | 315809.34 | 85% | Av. Dr. Altino Arantes - Centro
|  |  | CC 02/23 |  | 69/23 | Construção da Praça de Lazer - bairro Recanto do Sol - Convênio Estadual |  |  | SANEEL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA, CNPJ/MF nº 42.956.991/0001-20 | 13/03/2023 | 09/09/2024 |  | 275640.22 | 70% | Avenida Alice Arouca, entre Alameda dos Pindas e Rua E1, Balneário Recanto do Sol - Golfinho
|  |  | TP 09/22 |  | 182/22 | Reforma da praça de lazer - Reforma da praça de lazer - Bairro Pereque Mirim |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2022-12-23 | 2024-04-22 |  | 540560.46 | 100% OBRA CONCLUIDA | Av. José da Costa Pinheiro Jr. - Pereque Mirim
|  |  | TP 11/22 |  | 253/22 | Infraestrutura elétrica em diversos ginásios do município |  |  | REFAPY CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ/MF nº 22.122.330/0001-92 | 2022-11-17 | 2024-05-15 |  | 2080925.46 | 100% OBRA CONCLUIDA | Diversos locais
|  |  | TP 01/23 |  | 90/23 | Reforma de Praça de Lazer - Bairro Indaiá - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF sob n.º33.872.983/0001-05 | 2023-04-27 | 2024-07-17 |  | 1108904.75 | 95% | Avenida Mato Grosso / Avenida Amazonas / Avenida Pernambuco
|  |  | TP 02/23 |  | 97/23 | Reforma de Praça de Lazer - Bairro Massaguaçu - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF sob n.º33.872.983/0001-05 | 2023-05-02 | 2024-07-31 |  | 404137.69 | 82% | Avenida Herman Pereira de Faria, esquina com Rua Irmã Lucilia
|  |  | TP 03/23 |  | 103/23 | Infraestrutura de Ciclovia na Região Norte no Municipio - Convênio Estadual |  |  | MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 71.654.446/0001-88 | 2023-05-09 | 2024-08-07 |  | 456655.01 | 95% | Avenida Marginal Getuba Getuba
|  |  | TP 05/23 |  | 112/23 | Pavimentação em diversas ruas da Região Norte no Municipio - Convênio Federal |  |  | R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS, inscrita no CNPJ n.º 29.574.617/0001-00 | 2023-10-18 | 2024-10-18 |  | 1248101.6 | 38% | Rua Thereza Pecini Varago Romanini (antiga Rua Cinco), Rua Doze, Rua 15, Ligação da Rua Quinze com a Rua Doze e Rua Dezesseis – Capricórnio II
|  |  | TP 06/23 |  | 106/23 | Pavimentação Asfáltica na Região Sul do Município - Convênio Federal |  |  | MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 71.654.446/0001-88 | 2023-08-02 | 2024-08-02 |  | 878456.94 | 100% OBRA CONCLUIDA | Avenida José Augusto dos Santos no Parque Balneário Maria Helena, Porto Novo ; Rua 10 e Rua de interligação da Rua Ministro Dilson Funaro com Rua 2 no Jardim Britânia
|  |  | TP 07/23 |  | 173/23 | Pavimentação e Serviços Complementares - Rua Wagner Ramos Dos Santos |  |  | MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ sob n.º 57.646.374/0001-04 | 2023-11-21 | 2024-07-21 |  | 373076.27 | 95% | Rua Wagner Ramos Dos Santos - Jorgin Mar
|  |  | TP 08/23 |  | 170/23 | Infraestrutura urbana de Drenagem - Rua Arthur Bernades - Bairro Poiares |  |  | EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ/MF sob n.º 04.859.525/0001-38 | 2023-10-03 | 2024-10-03 |  | 526007.75 | 80% | Rua Arthur Bernades - Bairro Poiares
|  |  | CP 07/20 |  | 111/21 | Complementação de Construção de Nucleo Esportivo - Pereque Mirim - FINISA |  |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56 | 2021-08-26 | 2024-12-13 | 2022-12-25 | 6343440.62 | 100% | Av. José Geraldo Fernandes - Pereuqe Mirimn
|  |  | CP 06/21 |  | 10/22 | Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - Finisa |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº 01.963.124/0001-35 | 2022-02-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 28472762.53 | 89% | Diversos locais
|  |  | CP 01/22 |  | 55/22 | Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem |  |  | CONSÓRCIO RIO JUQUERIQUERÊ CNPJ/MF nº 46.064.171/0001-85 | 2022-04-19 | 2024-07-19 | 2024-10-18 | 42580795.72 | 90% | Foz do Rio Juqueriquerê
|  |  | CP 05/22 |  | 70/22 | Reforma e Revitalização da Ciclovia na Zona Sul do Município |  |  | SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56 | 2022-05-26 | 2024-11-22 | 2025-01-21 | 10519024.05 | 95% | Principais trajetos: av. rio Branco e Av. José Herculano
|  |  | CP 08/22 |  | 90/22 | Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro |  |  | RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11 | 2022-06-30 | 2024-09-27 |  | 3859864.81 | 70% | Rua Mirante do Camaroeiro Balneário Camburí
|  |  | CP 07/22 |  | 240/22 | Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas dos Bairros Travessão, Pereque Mirim e Vapapesca (Alta Tensão) – Fase 02 |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35 | 2022-10-31 | 2024-10-30 |  | 16825103.77 | 95% | Rua Santos, Rua João Lopes, Rua Ana Dantas , Rua Aurora Suzano Rebelo, Travessia Rod. Hipólito do Rego, Rua das Missões, Rua Alta Tensão, Rua Alta Tensão - trecho 2, Rua Vitorino dos Santos - Vapapesca
|  |  | CP 10/22 |  | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3 | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 2022-11-17 | 2024-08-16 |  | 19927162.28 | 35% | Pereque Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro Do Algodão, Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricórnio II, Balneário Hawaí, Massaguaçú Jd. do Sol, Morada Do Mar E Verde Mar, Rio Do Ouro, Jaraguazinho, Benfica E Jardim Terralão
|  |  | CP 12/22 |  | 175/22 | Infraestrutura para Adequações e Instalações de Prevenção e Proteção Contra Incêndio nas Edificações das Unidades da Educação e Prédios Próprios Municipais- FINISA |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 33.872.983/0001-05 | 2022-09-09 | 2024-09-08 |  | 4832344.42 | 70% | Diversos locais
|  |  | CP 06/22 |  | 40/23 | Infraestrutura de pavimentação em diversas ruas - Golfinho |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2023-02-07 | 2024-08-07 |  | 4612515.74 | 65% | Avenidas Inácio Batista de Faria, Pedro Reginaldo da Costa, Emilio Mansano Lhorente, Manoel Avelino dos Santos, Thereza Albino Chacon e Rua Andradina Garcia dos Reis
|  |  | CP 13/22 |  | 41/23 | Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Golfinho |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2023-02-07 | 2025-11-07 |  | 4230602.66 | 50% | Av. Alice Arouca / Av. Domingos Martins Cabrera
|  |  | PP 64/22 |  | 199/22 | RP de Reforma - SEDUC |  |  | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 17697500 | 32.55% | Diversos locais
|  |  | PP 65/22 |  | 200/22 | RP de Reforma - ESPORTES E PRÓPRIOS PÚBLICOS |  |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 19993000.01 | 25.52% | Diversos locais
|  |  | PP 66/22 |  | 201/22 | RP de Reforma - SAÙDE |  |  | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  | 19070000 | 18.24% | Diversos locais
|  |  | TP 11/23 |  | 45/2024 | Reforma para implantação do CEI do bairro Getuba - FINANCIAMENTO BB |  |  | AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ nº 37.134.629/0001-34 | 2024-03-19 | 2024-08-19 |  | 1793576.26 | 55% | Rua Virgina da Luz Ferreira e Rua Santa Rita de Cassia
|  |  | TP 13/23 |  | 27/2024 | Execução de Obras de Drenagem na Avenida José Cândido Cappelli - bairro Porto Novo - DESENVOLVE SP |  |  | BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 1390302.79 | 18% | Rua José Candido, Rua José Paes de Oliveira e Av. Primeiro de Maio
|  |  | TP 14/23 |  | 28/2024 | Execução de obras de Canal Extravasor para Drenagem - bairro Massaguaçu - DESENVOLVE SP |  |  | OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ n.º 10.596.045/0001-24 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 2678454.21 | 10% | Rua Maria das Dores Veloso de Medeiros / Rua Itália Baffi Magni / Avenida Regina Margarete Passos
|  |  | TP 15/23 |  | 29/2024 | Execução de obras de Drenagem na Rua Abra de Dentro - bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ n.º 01.963.124/0001-35 | 2024-03-11 | 2024-07-11 |  | 589449.52 | 85% | Rua Abra de Dentro - Pegorelli
|  |  | TP 16/23 |  | 32/2024 | Execução de obras de Drenagem - bairro Tinga - DESENVOLVE SP |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 2079123.03 | 15% | Rua Guilherme Ribeiro de Faria / Rua Herondino de Faria
|  |  | TP 17/23 |  | 42/2024 | Execução de obras de Drenagem - bairro Cidade Jardim - DESENVOLVE SP |  |  | BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94 | 06/03/2024 | 2024-09-08 |  | 1347115.21 | 15% | Alameda dos Cedros do Libano / Alameda Das Palmeiras
|  |  | TP 18/23 |  | 43/2024 | Execução de obras de Drenagem na Rua Henrique Maximiliano - bairro Travessão - DESENVOLVE SP |  |  | BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 1896065.31 | 27% | Rua João Carlos Balio / Rua Henrique Maximiliano Coelho Neto - bairro Travessão
|  |  | TP 19/23 |  | 30/2024 | Execução de obras de Drenagem na Rua Sebastião Francisco - bairro Travessão - DESENVOLVE SP |  |  | J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ n.º 01.963.124/0001-35 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 1398591.8 | 70% | Rua Sebastião Francisco - bairro Travessão
|  |  | TP 21/23 |  | 33/2024 | Execução de obras de Drenagem - bairro Olaria - DESENVOLVE SP |  |  | A. M. F. COMPANY AMBIENTAL LTDA CNPJ n.º 21.180.813/0001-80 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 1479278.04 | 5% | Rua Virgina da Luz Ferreira / Rua Santa Rita de Cassia
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.838.989/0001-10 |  |  | TP 22/23 |  | 40/2024 | Execução de obras de Drenagem - bairro Centro - DESENVOLVE SP |  |  | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 1208746.36 | 53% | Avenida Amazonas / Avenida Piauí e Rua Benedita Alves Cruz
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.838.989/0001-10 |  |  | TP 23/23 |  | 31/2024 | Execução de obras de Drenagem - bairro Rio do Ouro - DESENVOLVE SP |  |  | TERRAX CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 26.811.740/0001-00 | AGUARDANDO OS | - |  | 534932.44 | 0% | Rua Lourival de Oliveira
|  |  | TP 24/23 |  | 34/2024 | Execução de obras de Drenagem - bairro Pontal Santa Marina - DESENVOLVE SP |  |  | SANORTE SANEAMENTO E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ n.º 08.762.145/0001-31 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 427550.32 | 90% | Rua Antônio Carlos Quental Simas
|  |  | TP 25/23 |  | 41/2024 | Execução de obras de Drenagem - bairro Verdemare - DESENVOLVE SP |  |  | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 2368698.45 | 20% | Av. Um, Rua Victor Moises Kfour / Rua Japura / Rua Dr. Sidnei de Oliveira Andrade
|  |  | CP 06/23 |  | 23/2024 | Reforma e ampliação de predios institucionais para criação de salas de Unidades Escolares - FINANCIAMENTO BB |  |  | AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJn.º 37.134.629/0001—34 | 2024-02-20 | 2024-08-20 |  | 2878273.98 | 75% | CEI/EMEI ADI Adriana Aparecida Cassiano - Rua São Roque, Perequê Mirim CEI/EMEI PROF.ª Maria Carlita Saraiva Guedes - Rua Barbara Rocha Essias, Morro do Algodão CEI Do Massaguaçu - antigo cras - Rua José Jeronimo Soares – Massaguaçu CEI/EMEI PROF.ª Vera Da Silva Santos - Rua das Azeléias – Portal da Fazendinha EE PROF.ª Maria Ester Das Neves Dutra Damásio - Rua Olavo Bilac, Morro do Algodão
|  |  | CP 07/23 |  | 36/2024 | Execução de Obras de Drenagem - bairro Morro do Algodão - DESENVOLVE SP |  |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 3535208.8 | 14% | Rua Augusto José Leite / Rua José Lopes / Rua Antonio Teles de Souza / Rua Quatro / Rua 9 / Rua Sete
|  |  | CP 08/23 |  | 37/2024 | Execução de obras de Drenagem na Avenida Avelino Alves - bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP |  |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 3057499.35 | 35% | Avenida Avelino Alves - Pegorelli
|  |  | CP 09/23 |  | 38/2024 | Execução de obras de Drenagem na Rua Alvarenga Peixoto - bairro Jardim Aruan - DESENVOLVE SP |  |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2024-09-10 |  | 3603047.16 | 3% | Rua Alvarenga Peixoto - Jardim Aruan
|  |  | CP 10/23 |  | 46/24 | Infraestrutura de Saneamento Básico - Loteamento Mar Verde - LEILAO |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2024-03-20 | 2025-04-19 |  | 15742004.56 | 5% | Loteamento Mar verde
Formulas:
CONTRATO = [PRAZO DE EXECUÇÃO]+61
PRAZO DE EXECUÇÃO = [DATA DE INICIO]+730

## OBRAS CONCLUIDAS
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | DATA PREVISTA P/ TÉRMINO | CONTRATO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO
|  |  | CC 07/23 |  | 102/23 | Execução de muros e reparos em guarda corpos em diversos locais do município |  | ARAÚJO CONSTRUÇÕES CNPJ/MF sob nº 47.209.786/0001-15 | 2023-05-08 | 2024-03-07 |  | 167610.34 | 100%
|  |  | CC 10/23 |  | 96/23 | Reforma em prédio para unidade de Educação Infantil CEI Estrela Dálva - JD. Califórnia |  | TRENNA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/MF sob nº 10.526.567/0001-50 | 2023-05-02 | 2024-03-02 | 2024-05-01 | 307684.9 | 100%
|  |  | TP 08/22 |  | 168/22 | Terraplanagem, contenção e drenagem no Morro da Prainha |  | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 04.941.945/0001-69, | 2022-11-18 | 2024-01-14 |  | 3101478.83 | 100%
|  |  | TP 12/22 |  | 286/22 | Pavimentação de diversas ruas da região norte do município de Caraguatatuba/SP |  | TCL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP CNPJ/MF sob n.º 09.174.349/0001-14 | 2023-02-13 | 2024-02-10 |  | 396155.63 | 100%
|  |  | CC 06/23 |  | 99/23 | Reforma e ampliação do canil e gatil - JD. Britânia |  | ARAUCARIA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ/MF nº 11.662.234/0001-10 | 2023-05-04 | 2024-05-03 |  | 317668.12 | 100% - OBRA CONCLÚIDA
|  |  | TP 04/22 |  | 75/22 | Reforma do Campo de Futebol - Bairro Balneário Califórnia - Convênio Estadual |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 33.872.983/0001-05 | 2022-06-14 | 2024-04-14 | 2024-06-13 | 349158.34 | 100% - OBRA CONCLUÍDA
|  |  | CC 11/23 |  | 104/23 | Construção de Salão Multiuso no Campo Fortaliza - Bairro Travessão |  | MRS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 42.464.272/0001-92 | 2023-05-10 | 2024-03-10 |  | 321845.94 | 100% - OBRA CONCLUÍDA
|  |  | CC 05/23 |  | 101/23 | Reforma de cobertura e proteção térmica e acústiva - ginásio cide Casa Branca |  | LECOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 08.933.237/0001-37 | SEM ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA |  |  | 313352.83 | 0%
|  |  | TP 07/22 |  | 167/22 | Execução de Drenagem, Canalização e Adequação de Vias - Jd Britânia - FINISA |  | OFK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 10.596.045/0001-24 | 2022-08-11 | 2024-05-07 |  | 2262936.09 | 100%
|  |  | TP 04/23 |  | 105/23 | Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município - Convênio Federal |  | TECPAR PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA E SANEAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 11.744.028/0001-50 | 2023-09-05 | 2024-05-05 |  | 420067.47 | EM RESCISÃO CONTRATUAL
|  |  | CC 01/23 |  | 66/23 | Reforma da Praça de Lazer - bairro Porto Novo - Convênio Estadual |  | BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ/MF nº 19.842.108/0001-50 | 09/03/2023 | 2024-03-08 |  | 315406.85 | 100% obra concluída | AV. CRISTOVÃO DE BARROS - PORTO NOVO
Formulas:
CONTRATO = [DATA PREVISTA P/ TÉRMINO]+60