## Paralisadas
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
OBRAS PARALISADAS - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MODALIDADE | CONTRATO | OBJETO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INÍCIO | TÉRMINO CONTRATUAL | VALOR CONTRATADO | MOTIVO DA INTERRUPÇÃO | LOCAL DA OBRA
TP 05/23 | 112/23 | Pavimentação em diversas ruas da Região Norte no Municipio - Convênio Federal | R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS, inscrita no CNPJ n.º 29.574.617/0001-00 | 2023-10-18 | 2025-04-17 | 1248101.6 | Contrato rescindido - Inadimplemento parcial do contrato | Rua Thereza Pecini Varago Romanini (antiga Rua Cinco), Rua Doze, Rua 15, Ligação da Rua Quinze com a Rua Doze e Rua Dezesseis – Capricórnio II
CP 10/23 | 46/24 | Infraestrutura de Saneamento Básico - Loteamento Mar Verde - LEILAO | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2024-03-20 | 2025-07-18 | 15742004.56 | Obra paralisada - Em fase de rescisão contratual | Loteamento Mar Verde