## ANDAMENTO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MODALIDADE | CONTRATO | OBJETO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INÍCIO | TÉRMINO CONTRATUAL | PREVISÃO DE EXECUÇÃO | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO | LOCAL DA OBRA
CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3 | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF Nº 09.033.330/0001-58 | 2022-11-17 | 2026-02-12 | 2025-12-14 | 19927162.28 | 65% | Perequê Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro do Algodão, Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricórnio II, Balneário Hawaí, Massaguaçú, Jd. do Sol, Morada do Mar e Verde Mar, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Benfica e Jardim Terralão
CP 13/22 | 41/23 | Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem - Golfinho | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 01.321.433/0001-01 | 2023-02-07 | 2025-01-06 | 2024-11-07 | 4230602.66 | 100% | Avenida Alice Arouca / Avenida Domingos Martins Cabrera
CP 06/24 | 119/24 | Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê - DESENVOLVE SP | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ N.º 65.035.222/0001-95 | 2024-08-02 | 2026-04-28 | 2026-01-28 | 6987999.99 | 98% | Foz do Rio Juqueriquerê
CP 10/24 | 168/24 | Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem nos Bairros Jardim Primavera, Indaiá, Cidade Jardim e Pontal de Santa Marina | IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ Nº 04.690.015/0001-80 | 2024-12-02 | 2026-03-03 | 2025-12-02 | 1475864.82 | 50% | Avenidas Rio de Janeiro, Jardim Primavera, Antônia Neder Martins, Indaiá e José Antônio Domiciano, - Jardim Primavera
CP 01/25 | 65/25 | Construção do Centro de Convenções na Zona Sul do Município | SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/MF Nº 02.120.261/0001-70 | 2025-07-01 | 2027-04-01 | 2026-12-31 | 10249000 | 7% | Avenida Antônio do Rego, esquina com a Avenida Ivo Gonçalves Relva – bairro Jardim Britânia
CP 02/25 | 71/25 | Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde | OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF Nº 10.596.045/0001-24 | 2025-07-28 | 2027-07-28 | 2027-01-27 | 7041794.08 | 5% | Rua José Benedito dos Santos (Zeca Padeiro), nº 15, Loteamento Nova Caraguá II – Porto Novo

## CONCLUIDAS
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INÍCIO | TÉRMINO CONTRATUAL | PREVISÃO DE EXECUÇÃO | VIGENCIA | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO | LOCAL DA OBRA
TP 05/23 |  | 112/23 | Pavimentação em diversas ruas da Região Norte no Municipio - Convênio Federal |  | R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS, inscrita no CNPJ n.º 29.574.617/0001-00 | 2023-10-18 | 2025-04-17 | 2025-02-15 | 2025-04-17 | 1248101.6 | Contrato rescindido | Rua Thereza Pecini Varago Romanini (antiga Rua Cinco), Rua Doze, Rua 15, Ligação da Rua Quinze com a Rua Doze e Rua Dezesseis – Capricórnio II
TP 01/23 |  | 90/23 | Reforma de Praça de Lazer - Bairro Indaiá - Convênio Estadual |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF n.º33.872.983/0001-05 | 2023-04-27 | 2025-01-12 | 2024-12-14 | 2025-01-12 | 1108904.75 | 100% - Obra concluída | Avenida Mato Grosso / Avenida Amazonas / Avenida Pernambuco
TP 02/23 |  | 97/23 | Reforma de Praça de Lazer - Bairro Massaguaçu - Convênio Estadual |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF n.º33.872.983/0001-05 | 2023-05-02 | 2025-02-27 | 2024-12-28 | 2025-02-27 | 404137.69 | 100% - Obra concluída | Avenida Herman Pereira de Faria, esquina com Rua Irmã Lucilia
CP 08/22 |  | 90/22 | Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro |  | RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11 | 2022-06-30 | 2025-02-26 | 2024-12-28 | 2025-02-26 | 3859864.81 | 100% - Obra concluída | Rua Mirante do Camaroeiro - Balneário Camburí
TP 21/23 |  | 33/2024 | Execução de obras de Drenagem - bairro Olaria - DESENVOLVE SP |  | A. M. F. COMPANY AMBIENTAL LTDA CNPJ n.º 21.180.813/0001-80 | 2024-03-11 | 2025-04-11 | 2025-01-07 | 2025-04-11 | 1479278.04 | 100% - Obra concluída | Rua Virgina da Luz Ferreira / Rua Santa Rita de Cassia
CP 07/23 |  | 36/2024 | Execução de Obras de Drenagem - bairro Morro do Algodão - DESENVOLVE SP |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2025-03-11 | 2024-12-10 | 2024-03-11 | 3535208.8 | 100% - Obra concluída | Rua Augusto José Leite / Rua José Lopes / Rua Antonio Teles de Souza / Rua Quatro / Rua 9 / Rua Sete
CP 08/23 |  | 37/2024 | Execução de Obras de Drenagem na Avenida Avelino Alves - bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2025-03-11 | 2024-12-10 | 2025-03-11 | 3057499.35 | 100% - Obra concluída | Avenida Avelino Alves - Pegorelli
CP 09/23 |  | 38/2024 | Execução de Obras de Drenagem na Rua Alvarenga Peixoto - bairro Jardim Aruan - DESENVOLVE SP |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2025-03-10 | 2024-12-09 | 2025-03-10 | 3603047.16 | 100% - Obra concluída | Rua Alvarenga Peixoto - Jardim Aruan
CP 09/24 |  | 158/24 | Infraestrutura Urbana na Avenida Domingos Martins Cabreira e Avenida Pedro Reginaldo da Costa – bairro Recanto do Sol e Balneário dos Golfinhos |  | IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ Nº 04.690.015/0001-80 | 2024-11-04 | 2026-02-03 | 2025-11-04 |  | 2035999.97 | 100% - Obra concluída | Avenida Domingos Martins Cabreira / Avenida Pedro Reginaldo da Costa
CP 11/24 |  | 170/24 | Qualificação Viária da Avenida Geraldo Nogueira da Silva - Fase 01 |  | ENERGY ENERGIA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ Nº 22.582.439/0001-02 | 2024-12-03 | 2025-06-02 | 2025-03-04 |  | 675538.66 | Extinção do contrato | Avenida Geraldo Nogueira da Silva
Formulas:
PREVISÃO DE EXECUÇÃO = [DATA DE INÍCIO]+91